## Listado Gral Obras
Partida | Monto (USD) OBRA | Sede | Inversión (Obra + equipamiento) | Prioridad Técnica | Prioridad Médica | PRIORIDAD FINAL | Proveedor | Estado | Fecha de la Tarea Estado | Clasificación | Categoría | Fecha Finalización OBRA | MOTIVO | Responsable | Observaciones | M2 | USD M2 | Monto (USD) Equipamiento Medico
6060826 | 800000 | San Justo | Burbuja Agua Raggio (Legionella) | 4 | 5 | 5 | Rovagnatti/otros | Proyecto para licitar | 2026-08-01 | Mejora general | Instalaciones | 2027-01-01 | SEGURIDAD INSTAL | Cossano | Formulario a la firma | 500 | 1600
| 1207000 | Almagro | Sector 27 Maternidad | 1 | 1 | 1 |  | Suspendida |  | Mejora general | Obra Civil |  | PLAN MAESTRO | Oshiro | a espera del master plan | 485 | 2500
6180126 | 150000 | Almagro | Salón de Consejo (sala de presidencia???) | 1 | 1 | 1 |  | En curso |  | Administrativo | Obra Civil |  | RESTILING | Pannito | OT 666556 | 50 | 3000
| 2250000 | Almagro | Sector 120 1er piso TESTA | 4 | 5 | 5 |  | Ante Proyecto |  | Mejora general | Obra Civil |  | PLAN MAESTRO | Sulpis | SIN PARTIDA | 750 | 3000
| 6942000 | Almagro | UCIC PB + tercer sala de Hemodinamia | 5 | 5 | 5 | 1 | Proyecto | 2026-09-01 | Mejora general | Obra Civil |  | PLAN MAESTRO | Sulpis | SIN PARTIDA | 1560 | 4450 | 2000000
| 1495476 | Almagro | Anexo Perón 4253 (Plan de Salud) | 1 | 2 | 2 |  | Ante Proyecto |  | Mejora general | Obra Civil |  | RESTILING | Palmioli |  | 600 | 2500
| 1625000 | Almagro | Sector 20 Ortopedia | 3 | 4 | 4 |  | Suspendida |  | Mejora general | Obra Civil |  | PLAN MAESTRO | Palmioli |  | 650 | 2500
| 2150000 | Almagro | Ampliación sector 19 sobre azotea 20 | 4 | 5 | 5 | 1 | Ante Proyecto |  | Ampliación | Obra Civil |  | AUMENTO PRODUCC | Palmioli |  | 500 | 4300
| 386400 | Almagro | Acceso Resonancia / Playa estacionamiento | 2 | 3 | 3 |  | Ante Proyecto |  | Mejora general | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Palmioli |  | 300 | 1288
| 330000 | Almagro | Angiografía (Cambio Angiógrafo) | 4 | 4 | 4 |  | En curso | 2026-05-01 | Instalacion de equipo | Equipos c/obra | 2026-08-01 | INSTALAC EQUIPO | Sulpis |  | 100 | 3300 | 900000
| 165000 | Almagro | Equipo de Rx y Eco Palpa | 2 | 2 | 2 |  | Ante Proyecto |  | Instalacion de equipo | Equipos c/obra |  | INSTALAC EQUIPO | Sulpis | Falta definición de Equipo para avanzar con documentación | 50 | 3300
6120726 | 266000 | Almagro | Equipo de TC -2 Intervencionismo | 3 | 4 | 4 |  | En licitación | 2026-08-01 | Instalacion de equipo | Equipos c/obra | 2026-12-18 | INSTALAC EQUIPO | Sulpis | Falta definición de Equipo para avanzar con documentación | 70 | 3800 | 15000
6022026 | 175000 | Almagro | Nvo Resonador de Rodilla en Ortopedia | 3 | 4 | 4 |  | Estudio de Factibilidad | 2026-07-30 | Instalacion de equipo | Equipos c/obra |  |  | Sulpis | OT 675570 | 50 | 3500 | 330000 (Incl. Jaula)
| 400000 | Almagro | Reforma Admisión de pacientes | 2 | 4 | 3 |  | Suspendida |  | Mejora general | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Oshiro |  | 200 | 2000
| 100000 | Almagro | Farmacia Ambulatoria/ PB Cambio de Lay Out | 2 | 3 | 3 |  | Ante Proyecto |  | Nuevo Layout | Obra Civil |  |  | Acerbi |  | 50 | 2000
| 490000 | Almagro | Farmacia Internación / Ampliación Ensayos Clínicos | 2 | 4 | 3 |  | Estudio de Factibilidad |  | Nuevo Layout | Obra Civil |  |  | Palmioli |  | 140 | 3500
| 69300 | Almagro | Farmacia Internación / Cambio de pisos | 1 | 1 | 1 |  | Estudio de Factibilidad |  | Mejora general | Terminaciones |  |  | Palmioli |  | 330 | 210
| 42000 | Almagro | Sector 75 Inrtermedia / Cambio de pisos | 4 | 4 | 4 |  | Proyecto |  | Mejora general | Terminaciones |  |  | Palmioli | Dependemos de la liberación de Habitaciones | 200 | 210
| 142800 | Almagro | UTIA Intensiva / Cambio de pisos | 5 | 4 | 5 |  | Suspendida |  | Mejora general | Terminaciones |  |  | Palmioli | Dependemos de la liberación de Habitaciones | 680 | 210
| 840000 | Almagro | Partos / Dilatantes/ Cambio de Lay Out | 2 | 4 | 3 |  | Estudio de Factibilidad |  | Nuevo Layout | Obra Civil |  |  | Cotos/ Palmioli |  | 240 | 3500
6199826 | 336000 | Almagro | Potosí Amper/ Adecuación Medios de Escape | 5 | 5 | 5 | 1 | Proyecto para licitar | 2026-08-01 | Nuevo Layout | Obra Civil | 2027-02-28 |  | Acerbi/ Zabala |  | 120 | 2800
6134426 | 42000 | Almagro | Habitacion Sector 35 - Ex Odontología | 4 | 4 | 4 |  | En licitación |  | Nuevo Layout | Obra Civil |  |  | Palmioli |  | 15 | 2800
6128026 | 700000 | Almagro | Med Transfusional =Laboratorio de Terapia Celular | 5 | 5 | 5 | 1 | Proyecto |  | Nuevo Layout | Obra Civil |  |  | Palmioli |  | 50 | 7000
6128026 | 35714.2857 | Almagro | Med Transfusional =Adecuación Ministerio Salud | 5 | 5 | 5 | 1 | Proyecto para licitar |  | Nuevo Layout | Obra Civil |  |  | Acerbi |  | 25 | 1500
6126826 | 56000 | Almagro | CCV Pediatrico en Ex Cuidados Paliativos | 2 | 2 | 2 |  | En licitación |  | Nuevas oficinas | Obra Civil |  |  | Pannitto |  | 35 | 2500
| 400000 | Almagro | Gcia Financiera a Cobranzas | 2 | 4 | 3 |  | Estudio de Factibilidad |  | Nuevas oficinas | Obra Civil |  |  | Oshiro |  | 200 | 2000
| 450000 | Almagro | Adecuación Presidencia | 2 | 2 | 2 |  | Estudio de Factibilidad |  | Nuevas oficinas | Obra Civil |  |  | Palmioli |  | 150 | 3000
|  | Almagro | Carro Senda en pisos | 3 | 3 | 3 |  | Estudio de Factibilidad |  | Mejora general | Terminaciones |  |  | Palmioli |  | 200 | 210
6164526 | 210000 | Almagro | Nvo Esterilizador a Vapor y Nva Lavadora + Obra | 4 | 5 | 5 |  | Estudio de Factibilidad |  | Instalacion de equipo | Equipos c/obra |  |  | Sulpis |  | 70 | 3000
| 250000 | Almagro | Obra y Ascensor Sector 27 Maternidad | 4 | 3 | 4 |  | En licitación |  | Mejora general | Instalaciones |  | MEJORA FUNCIONAL | Oshiro | Part 6138425 | 100 | 2500
| 57000 | Almagro | Universidad- Nvas Aulas Pringles |  |  |  | AVSA Arquitectura | En curso | [6 empty] | Se entrego dominio para que tramiten permiso de obra.
6125126 | 100000 | Almagro | Laboratorio Ctral- Obra equipos Roche | 5 | 5 | 5 | Gandulfo | En curso | 2026-06-18 | Arreglo de Sala | Obra Civil | sep 26 | MEJORA INSTALAC | Kawior | 95% de avance.
|  | Almagro | Stand UHIBA | 5 |  |  |  | Ante Proyecto |  | Mejora general | Terminaciones |  | MEJORA FUNCIONAL | Oshiro
| 8100 | Almagro | Reforma Estudio de Grabación | 3 |  |  |  | Ante Proyecto |  | Nuevo Layout
| 1847000 | San Justo | Nuevo Pabellón Kinesiología | 4 | 4 | 4 |  | En licitación | 2026-08-26 | Ampliación | Obra Civil | 2027-08-27 | PLAN MAESTRO | Gallardo | Partida 6102026 OT 668855 | 470 | 3929.7872
| 2000000 | San Justo | Universidad - Laboratorio Cadáver/Simulación | 3 | 4 | 4 |  | Suspendida |  | Ampliación | Obra Civil |  | PLAN MAESTRO | Waldemar | SIN PARTIDA | 640 | 3125
| 200000 | San Justo | Registro Civil | 3 | 3 | 3 |  | Suspendida |  | Mejora general/Ampliacion | Obra Civil |  | PUESTA EN VALOR | Gallardo |  | 80 | 2500
6102826 | 820000 | San Justo | Economato Nave 5/7 | 3 | 4 | 4 | Renke-Calle | Proyecto para licitar | 2026-08-26 | Mejora general/Ampliacion | Obra Civil | 2027-02-28 | PLAN MAESTRO | Waldemar | Se adjudico la calle -Pendiente licitación de Obra N 5-7 | 340 | 2411.7647
6104026 | 2400000 | San Justo | Quirófano N°4 mas puesta en valor QX Central | 5 | 5 | 5 |  | Proyecto para licitar | 2026-10-20 | Producción | Obra Civil | 2028-02-10 | AUMENTO PRODUCC | Waldemar | Falta pliego de Obra Civil (dibujante sin OC)
| 280000 | San Justo | Remodelación sala de conferencias (Fortín) | 2 | 2 | 2 |  | Proyecto |  | Mejora general/Ampliacion | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 103 | 2718.4466
| 1680000 | San Justo | Adecuación Cocina | 4 | 4 | 4 |  | Ante Proyecto | 2026-10-20 | Nuevo Layout | Obra Civil |  | PLAN MAESTRO | Cossano |  | 600 | 2800
| 870000 | San Justo | Farmacia Interna - Mudanza | 5 | 5 | 5 |  | Estudio de Factibilidad | 2026-09-10 | Nueva Ubicación | Obra Civil |  | PLAN MAESTRO | Waldemar |  | 300 | 2900
| 42638 | San Justo | Pequeña Obra - Adecuación lactario NEO | 3 | 3 | 3 |  | Proyecto | 2026-09-30 | Mejora general | Obra Civil | 2026-12-29 | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 40 | 1065.95
| 37600 | San Justo | Pequeña Obra - Vestuario Personal | 4 | 4 | 4 |  | Ante Proyecto |  | Mejora general | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 47 | 800
| 30000 | San Justo | Pequeña Obra - CEA adecuación oficinas/Depósito | 4 | 3 | 4 |  | Proyecto | 2026-08-03 | Mejora general | Obra Civil | 2026-10-20 | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 63 | 600
| 43600 | San Justo | Pequeña Obra - Oficinas de Atencion DXI 1er piso (sala de espera) | 3 | 4 | 4 |  | Proyecto | 2026-08-03 | Nuevas oficinas | Obra Civil |  | CAMBIO LAY OUT | Waldemar |  | 52 | 838.4615
| 13500 | San Justo | Pequeña Obra - Consultorios de Enfermería SM | 3 | 3 | 3 |  | Suspendida | 2026-08-03 | Producción | Obra Civil |  | AUMENTO PRODUCC | Waldemar |  | 15 | 900
| 47300 | San Justo | Pequeña Obra - Adecuación de Medicina Laboral | 3 | 3 | 3 |  | Ante Proyecto |  | Mejora general/Ampliacion | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 43 | 1100
| 0 | San Justo | Pequeña Obra - Ampliacion Office UCO | 3 | 3 | 3 |  | Ante Proyecto |  | Mejora general/Ampliacion | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  |  | 1100
| 70200 | San Justo | Pequeña Obra - Contenedores oficinas | 3 | 3 | 3 |  | Ante Proyecto |  | Nuevas oficinas | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 54 | 1300
6060826 | 0 | San Justo | PET EQUIPO | 3 |  | 3 |  | Proyecto | 2026-08-03 | Instalacion de equipo | Equipos c/obra |  | RESTYLING | Waldemar | Instalación de equipo en |  |  | 1500000
| 119000 | San Justo | PET Etapa N°1 Ecografia reubicación | 4 |  | 4 |  | En curso | 2026-08-26 | Nuevo Layout | Obra Civil | 2026-10-21 | CAMBIO LAY OUT | Waldemar |  | 85 | 1400
| 0 | San Justo | Sector de Gastro DXI 2do piso | 5 |  | 5 |  | Estudio de Factibilidad | 2026-08-28 | Producción | Obra Civil |  | RESTYLING | Waldemar
6303126 | 62394 | San Justo | Nuevo Horno Rational + Obra | 5 |  | 5 |  | En curso | 2026-08-26 | Instalacion de equipo | Equipos c/obra | 2026-08-01 | INSTALAC EQUIPO | Cossano | Se entrego el Horno y La obra en licitación |  |  |  | 41460
|  | Almagro | Sector 124 Ex Comedor |  |  |  | Enobra | Finalizada | 2026-05-01 | Ampliación | Obra Civil | 2026-05-26 | AUMENTO PRODUCC | Sulpis |  |  |  | 403000
6021826 | 130000 | Almagro | Nvo TC Nivel -2 + Obra | 5 | 5 | 5 | Conyserv | En curso | 2026-07-01 | Instalacion de equipo | Equipos c/obra | 2026-10-26 | INSTALAC EQUIPO | Sulpis
| 1122000 | San Justo | Raggio B Internación + hospital de dia Cardoiologico | 4 | 5 | 5 |  | Proyecto | 2026-09-01 | Mejora y ampliación de camas | Obra Civil |  | PUESTA EN VALOR | Gallardo |  | 510 | 2200
|  | San Justo | Nave 6 (Centro de Distribución) |  |  |  | Ocre Construcciones | Finalizada | 2026-06-16 | Ampliación | Obra Civil | 2026-06-03 | PLAN MAESTRO | Waldemar | Con demora |  |  | 690566
|  | San Justo | Farmacia - Óptica - Recuperación |  |  |  | Ocre Construcciones | En curso | 2026-10-01 | Ampliación | Obra Civil | 2026-08-01 | PLAN MAESTRO | Cossano | Posible demora |  |  | 754250
|  | San Justo | Pabellón Devoto A |  |  |  | Warlet | En curso | 2026-09-30 | Mejora general | Obra Civil | 2026-09-15 | PUESTA EN VALOR | Gallardo | Con extención de plazo por ampliación de alcance |  |  | 743245
|  | Almagro | Nueva Dirección Ex HSBC |  |  |  | Enobra | En curso | 2026-08-26 | Administrativo | Obra Civil | 2026-10-31 | RESTYLING | Pannito |  |  |  | 700000
|  | Almagro | Solado Pasillo SS ingreso a Guardia Ped |  |  |  | Gandulfo | Finalizada | 2026-05-01 | Mejora general | Terminaciones | 2026-06-30 | RESTYLING | Palmioli |  |  |  | 100000
|  | Almagro | Obra Ampliación Sala UPS Data Center |  |  |  | Mops - schneider | En curso | 2026-07-01 | Mejora general/Ampliacion | Instalaciones | 2026-07-01 | SEGURIDAD INSTAL | Boselli |  |  |  | 586850
|  | Almagro | Intercambiador de Placas |  |  |  | SA Tecno Practica | Finalizada | 2026-05-01 | Mejora general | Instalaciones | 2026-05-01 | SEGURIDAD INSTAL | Vasquez |  |  |  | 29000
|  | Almagro | Medicina del Trabajo – Cambio de AA |  |  |  | LD Ingeniería | Finalizada | 2025-12-08 | Mejora general | Instalaciones | 2026-07-31 | SEGURIDAD INSTAL | Sandoval |  |  |  | 62121.9434
|  | Almagro | Cámara Gamma (Cambio Spect-TC) | 4 | 4 | 4 | Conyserv | Finalizada | 2026-01-01 | Instalacion de equipo | Equipos c/obra | 2026-07-16 | INSTALAC EQUIPO | Sulpis |  | 120 | 3300 | 396000 | 630000
|  | Almagro | Auditorio Traumatología |  |  |  | varios | Finalizada | 2025-11-01 | Mejora general | Obra Civil | 2025-11-01 | RESTILING | Palmioli |  | 161350 |  |  | amortización | no
|  | Almagro | Solados hasta pasillo Gascón |  |  |  | Gandulfo | Finalizada | 2025-12-01 | Mejora general | Terminaciones | 2025-12-01 | RESTILING | Palmioli |  | 62650 |  |  | amortización | no
|  | Almagro | Hemodinamia |  |  |  | Coniserv | Finalizada | 2026-01-01 | Instalacion de equipo | Obra Civil | 2026-01-01 | INSTALAC EQUIPO | Sulpis |  | 151799.8821 | 750000 |  | amortización | no
|  | Almagro | Mejora Pluvial patio sector 124 |  |  |  | Gandulfo | Finalizada | 2026-01-01 | Ampliación | Obra Civil | 2026-03-01 | MEJORA INSTALAC | Kawior |  | 123682.5175 |  |  | amortización | no
|  | San Justo | Cambio de Piso Resonador Siemens 1,5 t | 4 | 3 | 4 | Dalde | Finalizada |  | Arreglo de Sala | Terminaciones |  | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 5350
|  | San Justo | Cambio de Mamografo Siemens | 3 | 5 | 4 | Fazzito Alejandro | Finalizada | 2026-03-01 | Instalacion de equipo | Equipos c/obra | 2026-03-30 | INSTALAC EQUIPO | Boselli/Waldemar |  | 1785.71
|  | Almagro | Guardia Pediátrica | 5 | 5 | 5 |  | Finalizada | 2026-04-01 | Mejora general | Obra Civil | 2026-04-01 | MEJORA FUNCIONAL | Pannitto |  | 201000
|  | Almagro | Farmacia Ambulatoria/ Instalación de robot Rowa |  |  | 5 |  | Estudio de Factibilidad
|  | Almagro | TESTA nivel - Solados |  |  |  |  | Estudio de Factibilidad
|  | Almagro | Hematologia- Mejoras en Sala de espera |  |  | 3 |  | Estudio de Factibilidad
|  | Almagro | Dermatologia- IEP Mejora en los locales |  |  | 4 |  | Estudio de Factibilidad |  | Administrativo | Terminaciones |  | MEJORA FUNCIONAL | Corbalán | Mobiliario |  |  | 2356
|  | Almagro | UTIA Sala de Espera | 2 |  | 4 |  | Estudio de Factibilidad
|  | Almagro | Sector 75- Sala de Espera 4to y 5to piso | 2 |  | 4 |  | Estudio de Factibilidad
|  | Almagro | UTIA - Poliductos exterior Biofilia | 2 |  |  |  | Estudio de Factibilidad
|  | Almagro | Farmacia Ambulatoria- Robot Rowa | 3 | 4 | 5 |  | Estudio de Factibilidad
|  | Almagro | Psiquiatria - Solados y pintura | 4 |  | 4 |  | Estudio de Factibilidad | 2026-06-18 | Mejora general | Obra Civil |  | SEGURIDAD INSTAL |  | Actualmente Revestimiento vinilico muy deteriorado. Requiere alta coordinación
|  | Almagro | Sector 26- Mejora Estetica | 3 | 4 | 4 |  | Estudio de Factibilidad
|  | Almagro | TESTA nivel 4 - Solados 22 Baños | 2 |  | 3 |  | Estudio de Factibilidad | 2026-06-18 | Mejora general | Obra Civil |  | SEGURIDAD INSTAL |  | Revestimiento rugoso, no permite limpieza.
| 106000 | San Justo | Pequeña Obra - prequirurgico -consultorios nuevos+ Traslado de oficina de Mantenimiento | 3 | 5 | 4 |  | Proyecto |  | Producción | Obra Civil |  | AUMENTO PRODUCC | Waldemar |  | 53 | 2000
1703586797571
|  |  | CANT PROYECTOS | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | San Justo | 20 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0
|  | Almagro | 30 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3
|  |  |  | 16936514.29 | 9307200 | 2990038 | 2446476 | 1426300 | 33106528.29
|  | Almagro | Sector 75 - Sala de Espera |  |  |  |  | Estudio de Factibilidad
| 523000 | Almagro | Aggiornamento S26 o S27 - 1 Nivel Completo | 2 |  |  |  | Estudio de Factibilidad

## TEMP_GANTT_BUILDER
6106326 | 170000 | San Justo | Burbuja Agua Raggio (Legionella) | 4 | 5 | 5 | Proyecto para licitar | 170000 | 2026-06-01 | 9
| 1847000 | San Justo | Nuevo Pabellón Kinesiología | 4 | 4 | 4 | En licitación | 1847000 | 2026-08-01 | 12
| 2000000 | San Justo | Universidad - Laboratorio Cadáver/Simulación | 3 | 4 | 4 | Suspendida | 2000000 | 2027-01-01 | 12
| 200000 | San Justo | Registro Civil | 3 | 3 | 3 | Suspendida | 200000
6102826 | 820000 | San Justo | Economato Nave 5/7 | 3 | 4 | 4 | Proyecto para licitar | 820000 | 2026-08-01 | 6
| 280000 | San Justo | Remodelación sala de conferencias (Fortín) | 2 | 2 | 2 | Ante Proyecto | 280000
| 1680000 | San Justo | Adecuación Cocina | 4 | 4 | 4 | Ante Proyecto | 1680000 | 2027-01-01 | 8
| 870000 | San Justo | Farmacia Interna - Mudanza | 5 | 5 | 5 | Ante Proyecto | 870000 | 2026-12-01 | 8
| 42638 | San Justo | Pequeña Obra - Adecuación lactario NEO | 3 | 3 | 3 | Ante Proyecto | 42638
| 0 | San Justo | Pequeña Obra - Vestuario Personal | 4 | 4 | 4 | Ante Proyecto | 0 | 2026-07-01 | 2
| 30000 | San Justo | Pequeña Obra - CEA adecuación oficinas/Depósito | 4 | 3 | 4 | Ante Proyecto | 30000 | 2026-10-01 | 2
| 0 | San Justo | Pequeña Obra - prequirurgico | 3 | 5 | 4 | Ante Proyecto | 0 | 2027-01-01 | 1
| 43600 | San Justo | Pequeña Obra - Oficinas de Atencion DXI 1er piso | 3 | 4 | 4 | Ante Proyecto | 43600 | 2027-03-01 | 1
| 0 | San Justo | Pequeña Obra - Consultorios de Enfermería SM | 3 | 3 | 3 | Ante Proyecto | 0
| 0 | San Justo | Pequeña Obra - Adecuación de Medicina Laboral | 3 | 3 | 3 | Ante Proyecto | 0
| 0 | San Justo | Pequeña Obra - Ampliacion Office UCO | 3 | 3 | 3 | Ante Proyecto | 0
| 0 | San Justo | Pequeña Obra - Contenedores oficinas | 3 | 3 | 3 | Ante Proyecto | 0
| 0 | San Justo | PET | 3 |  | 3 | Estudio de Factibilidad | 0 | 2026-08-01 | 5
| 0 | San Justo | Sector de Gastro DXI 2do piso | 0 |  | 0 | Estudio de Factibilidad | 0
| 1207000 | Almagro | Sector 27 Maternidad | 1 | 1 | 1 | Suspendida | 1207000
| 0 | Almagro | Salón de Consejo (sala de presidencia???) | 1 | 1 | 1 | En licitación | 0
| 2250000 | Almagro | Sector 120 1er piso TESTA | 4 | 5 | 5 | Ante Proyecto | 2250000 | 2028-06-01 | 9
| 0 | Almagro | UCIC PB + tercer sala de Hemodinamia | 5 | 5 | 5 | Proyecto | 0 | 2027-01-01 | 18
| 1495476 | Almagro | Anexo Perón 4253 (Plan de Salud) | 1 | 2 | 2 | Ante Proyecto | 1495476
| 0 | Almagro | Sector 20 Ortopedia | 3 | 4 | 4 | Estudio de Factibilidad | 0 | 2029-03-01 | 8
| 2150000 | Almagro | Ampliación sector 19 sobre azotea 20 | 4 | 5 | 5 | Ante Proyecto | 2150000 | 2027-07-01 | 10
| 0 | Almagro | Acceso Resonancia / Playa estacionamiento | 2 | 3 | 3 | Ante Proyecto | 0
| 0 | Almagro | Angiografía (Cambio Angiógrafo) | 4 | 4 | 4 | En licitación | 0 | 2026-06-22 | 2
| 0 | Almagro | Equipo de Rx y Eco Palpa | 2 | 2 | 2 | Ante Proyecto | 0
6120726 | 0 | Almagro | Equipo de TC -2 Intervencionismo | 3 | 4 | 4 | Estudio de Factibilidad | 0 | 2026-08-01 | 2
6022026 | 0 | Almagro | Nvo Resonador de Rodilla en Ortopedia | 3 | 4 | 4 | Ante Proyecto | 0 | 2026-08-01 | 2
| 0 | Almagro | Reforma Admisión de pacientes | 2 | 4 | 3 | Ante Proyecto | 0
| 0 | Almagro | Farmacia Ambulatoria/ PB Cambio de Lay Out | 2 | 3 | 3 | Ante Proyecto | 0
| 0 | Almagro | Farmacia Internación / Ampliación Ensayos Clínicos | 2 | 4 | 3 | Estudio de Factibilidad | 0
| 0 | Almagro | Farmacia Internación / Cambio de pisos | 1 | 1 | 1 | Estudio de Factibilidad | 0
| 0 | Almagro | Sector 75 Inrtermedia / Cambio de pisos | 4 | 4 | 4 | Proyecto | 0 | **
| 0 | Almagro | UTIA Intensiva / Cambio de pisos | 5 | 4 | 5 | Estudio de Factibilidad | 0 | **
| 0 | Almagro | Partos / Dilatantes/ Cambio de Lay Out | 2 | 4 | 3 | Estudio de Factibilidad | 0
6199826 | 0 | Almagro | Potosí Amper/ Adecuación Medios de Escape | 5 | 5 | 5 | Proyecto para licitar | 0 | 2026-07-01 | 3
6134426 | 0 | Almagro | Habitacion Sector 35 - Ex Odontología | 4 | 4 | 4 | Estudio de Factibilidad | 0 | 2026-08-01 | 2
6128026 | 350000 | Almagro | Med Transfusional =Laboratorio de Terapia Celular | 5 | 5 | 5 | Estudio de Factibilidad | 350000
6128026 | 35714.2857 | Almagro | Med Transfusional =Adecuación Ministerio Salud | 5 | 5 | 5 | Proyecto | 35714.2857 | 2026-06-01 | 4
6126826 | 56000 | Almagro | CCV Pediatrico en Ex Cuidados Paliativos | 2 | 2 | 2 | Proyecto | 56000
| 0 | Almagro | Gcia Financiera a Cobranzas | 2 | 4 | 3 | Estudio de Factibilidad | 0
| 0 | Almagro | Adecuación Presidencia | 2 | 2 | 2 | Estudio de Factibilidad | 0
| 0 | Almagro | Carro Senda en pisos | 3 | 3 | 3 | Estudio de Factibilidad | 0
6164526 | 0 | Almagro | Nvo Esterilizador a Vapor y Nva Lavadora + Obra | 4 | 5 | 5 | Estudio de Factibilidad | 0
| 250000 | Almagro | Obra y Ascensor Sector 27 Maternidad | 4 | 3 | 4 | En licitación | 250000
| 57000 | Almagro | Universidad- Nvas Aulas Pringles |  |  |  | En curso | 57000
6125126 | 100000 | Almagro | Laboratorio Ctral- Obra equipos Roche |  |  |  | Ante Proyecto | 100000
|  | Almagro | Stand UHIBA | 5 |  |  | Ante Proyecto
| 15934428.29 | [6 empty] | 15934428.29
|  |  | CANT PROYECTOS | 5 | 4 | 3 | 1
|  | San Justo | 23 | 1 | 8 | 7 | 7
|  | Almagro | 25 | 8 | 7 | 7 | 3
|  |  |  | 5655714.286 | 6670600 | 242638 | 1207000

## Tecnología Médica
Partida | Sede | Cantidad Requerida | Inversión (Equipamiento + Obra) | Prioridad Técnica | Prioridad Médica | PRIORIDAD FINAL | Proveedor | Estado | Fecha de la Tarea Estado | Clasificación | Categoría | MOTIVO | Responsable | Observaciones | Cantidad Autorizada | Monto (USD) Autorizado | Cantidad Pendiente | Monto (USD) Pendiente | ICT | Riesgo Residual | Fecha ingreso probable | Durac Instal semanal | Tiempo de Guarda | M | Jun | Jul | A | S | O | N | D
6060826 | Almagro | 9 | Cardioversores Philips | 5 |  | 5 | Agimed SRL | C/ OC |  | Obsoleto | Equipo médico | Repuestos/accesorios/consumibles discontinuos por fábrica y por el proveedor local. A medida que haya que reemplazar la batería el equipo va a quedar inutilizado. | C. Vitalone | SC 407988 / OC 434349 | 9 | 45000 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo | bar: Jul
6060826 | San Justo | 1 | Cardioversores Philips | 5 |  | 5 | Agimed SRL | C/ OC |  | Obsoleto | Equipo médico |  | C. Vitalone | SC 407990 / OC 434349 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo | bar: Jul
6060826 | Almagro | 6 | Monitores repetidores | 5 |  | 5 |  | En Ejecución |  | Obsoleto | Equipo médico | Riesgo de caída por soporte plástico que perdió la rigidez mecánica. Obsoleto por resolución HD. | C. Vitalone | Se concurrió al quirófano para saber en que quirófanos se van a recambiar los monitores. La SC se ralizará en conjunto con la SC de la scialítica obsoleta del Q12. |  | 66000 | 6
6060826 | Almagro | 1 | Generador de RF para tratamiento del dolor Stryker | 5 |  | 5 |  | En Ejecución |  | Obsoleto | Equipo médico | Fallas frecuentes con repuestos discontinuos, sin soporte técnico oficial. Peligro de no reparación ante alguna falla. | C. Vitalone | Se está a la espera del presupesto de Stryker y de la coordinación de una reunión con el servicio para saber la configuración necesaria del equipo. |  | 35000 | 1
6060826 | Almagro | 1 | Mesa de cirugía Siemens | 5 |  | 5 |  | En Ejecución |  | Obsoleto | Equipo médico | Fallas frecuentes caras, repuestos discontinuos, obsoleta. Riesgo de caída de pacientes | C. Vitalone | El servicio de Urología va a probar una mesa existente en el hospi, la Mindray 6100, para saber si es apta para el reemplazo de la Siemens. Mariano Gonzalez se va a escargar de probarla y dar una devolución. |  | 25000 | 1
6060826 | Almagro | 3 | Contrapulsadores cardiacos Arrow | 5 |  | 5 |  | C/ OC |  | Obsoleto | Equipo médico | Repuestos discontinuados por fabrica, sin posibilidad de realizar el MP por personal certificado por fábrica. | C. Vitalone | Un equipo para este período. Restan dos para los períodos siguientes. SC 408017 / OC 434649 | 1 | 80000 | 2 | 160000 | 33.33% | 🔴 Alto | bar: Jul
6060826 | Almagro | 1 | 3 micromotores y 17 attachs Medtronic | 5 |  | 5 |  | C/ OC |  | Obsoleto | Equipo médico | Alta tasa de reparaciones y repuestos discontinuos | C. Vitalone | SC 408018 / OC 434646 | 1 | 44000 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo | bar: Jul
6060826 | Almagro | 1 | Microscopio de cirugía Newton | 5 |  | 5 |  | En Licitación |  | Obsoleto | Equipo médico | Lampara de Xenon discontinuada, upgrade por lámpara led. | C. Vitalone | Comprar el up-grade en este período. SC 408195 |  | 6000 | 1
6060826 | Almagro | 37 | Electrobisturi Valleylab ForceFX | 5 |  | 5 |  | En Licitación |  | Obsoleto | Equipo médico | Repuestos discontinuados por fábrica. Equipo con baja tasa de fallas. Reemplazo programado. | C. Vitalone | Comprar 8 equipos para este período. Los reemplzados quedan de back-up. SC 407992 | 8 | 80000 | 29 | 290000 | 21.62% | 🔴 Crítico | bar: Jul
6060826 | San Justo | 10 | Electrobisturíes Valleylab ForceFX | 5 |  | 5 |  |  |  | Obsoleto | Equipo médico |  | C. Vitalone |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
6060826 | Almagro | 1 | Equipo de electrocirugia Valleylab Force Triad | 5 |  | 5 |  | Sin formulario |  | Obsoleto | Equipo médico |  | C. Vitalone
6060826 | Almagro | 3 | Equipo Valleylab Argon II | 5 |  | 5 |  | Sin formulario |  | Obsoleto | Equipo médico |  | C. Vitalone | Comprar un equipo para este período |  | 10000 | 3
6060826 | San Justo | 1 | Equipo Valleylab Argon II | 5 |  | 5 |  | Sin formulario |  | Obsoleto | Equipo médico |  | C. Vitalone | Comprar el equipo para este período |  | 10000 | 1
6060826 | Almagro | 187 | Monitores multiparamétricos Philips MP20/40 y MX600 | 5 |  | 5 |  | Pendiente de SC |  | Obsoleto | Equipo médico | Repuestos discontinuados por fábrica, el proveedor local tiene un remanente de algunos repuestos. Reemplazo programado. | C. Vitalone | Equipos considerados para cerrar una terapia durante este período. Ejemplo 38 monitores para UTIA. Se está trabajando en el proyecto de recambio de monitores para presentar un proyecto integral de recambio tanto para HC y HSJ. | 38 | 380000 | 149 | 1490000 | 20.32% | 🔴 Crítico
6060826 | Almagro | 122 | Monitores multiparamétricos Philips VM4/6/8 | 5 |  | 5 |  |  |  | Obsoleto | Equipo médico |  | C. Vitalone |  |  |  | 122
6060826 | San Justo | 30 | Monitores multiparamétricos Philips MP20 | 5 |  | 5 |  |  |  | Obsoleto | Equipo médico |  | C. Vitalone |  |  |  | 30
6060826 | San Justo | 35 | Monitores multiparamétricos Philips VM 4/6/8 | 5 |  | 5 |  |  |  | Obsoleto | Equipo médico |  | C. Vitalone |  |  |  | 35
6060826 | Almagro | 1 | Ventiladores de Alta Frecuencia SLE5000 | 5 |  | 5 |  | Pendiente de SC |  | Obsoleto | Equipo médico | Equipo de 11 años en el cual el fabricante recomienda su reemplazo después de los 10 años de uso. | C. Vitalone | Comprar este equipo en este período. |  | 35000 | 1
6060826 | Almagro | 1 | Ventiladores de Alta FrecuenciaSensormedics 3100A | 5 |  | 5 |  | En Ejecución |  | Obsoleto | Equipo médico | Repuestos discontinuados, tecnología antigua. | C. Vitalone | El servicio está analizando que el recambio sea por un equipo de Ecmo en lugar de Respi de alta frecuencia. |  | 35000 | 1
6060826 | Almagro | 4 | Unidad de calentamiento/enfriamiento CSZ Blanketrol III | 5 |  | 5 |  | En Licitación |  | Obsoleto | Equipo médico | Repuestos discontinuados | C. Vitalone | Comprar 2 para este período. SC 408215 y 408216 / | 2 | 50000 | 2 | 50000 | 50% | 🟡 Medio
6060826 | Almagro | 1 | Mesa de cirugía Maquet Sterilen | 5 |  | 5 |  | Pendiente de SC |  | Obsoleto | Equipo médico | Equipo obsoleto, son mecánicas. Riesgo de caída de pacientes. | C. Vitalone | Comprar este equipo en este período |  | 25000 | 1
6060826 | Almagro | 20 | Caloventores Warm Touche | 5 |  | 5 |  | En Licitación |  | Obsoleto | Equipo médico | Repuestos discontinuos. Normalmente ingresan bonificados. | C. Vitalone | Comprar 10 equipos en este período. SC 408214 / 434896 | 10 | 33000 | 10 | 33000 | 50% | 🟡 Medio
6060826 | San Justo | 13 | Caloventores Warm Touche | 5 |  | 5 |  |  |  | Obsoleto | Equipo médico |  | C. Vitalone |  |  |  | 13
6060826 | Almagro | 3 | Scialíticas Stryker | 5 |  | 5 |  | Pendiente de SC |  | Obsoleto | Equipo médico | Repuestos discontinuos | C. Vitalone | Comprar un equipo en este período |  | 25000 | 3
6060826 | Almagro | 1 | Insufladores de CO2 Stryker | 5 |  | 5 |  | En Licitación |  | Obsoleto | Equipo médico | Repuestos discontinuos | C. Vitalone | Comprar un equipo en este período. SC 408016 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo
6060826 | Almagro | 1 | Mesa de anestesia de MRI Dameca | 5 |  | 5 |  | En Ejecución |  | Obsoleto | Equipo médico | El fabricante discontinuó los respuestos a partir del 2024, pero el proveedor local tiene stock de respuestos para seguir brindando manteniento correctivo y preventivo. | C. Vitalone | Se está probando equipos, hay dos alternativas, Drager o Penlon (marca desconocida pero representada por Agimed). |  | 70000 | 1
6060826 | Almagro | 2 | Ecógrafos quirúrgicos | 5 |  | 5 |  | Pendiente de SC | 2026-05-01 | Obsoleto | Equipo médico | Repuestos discontinuos | C. Vitalone | Comprar un equipo en este período |  | 40000 | 2
6060826 | Almagro | 1 | Cabina de seguridad biológica | 5 |  | 5 |  | En Licitación |  | Obsoleto | Equipo médico | Respuestos discontinuados, fallas frecuentes, tecnología antigua. | E. Scherman | Comprar un equipo en este período | 1 | 17000 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo
6060826 | Almagro | 1 | Esterilizador por formaldehído Matachana | 5 |  | 5 | Kims SRL | Finalizado |  | Obsoleto | Equipo médico | Repuestos discontinuados, tecnología antigua. | E. Scherman | SC: 407068 / OC: 431415 / CUMPLIDO | 1 | 115900 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo | 2026-03-18
6060826 | Almagro | 2 | Esterilizadores por óxido de etileno 3M SteriVac 5X | 5 |  | 5 |  | Pendiente de SC |  | Obsoleto | Equipo médico | Fallas frecuentes, repuestos discontinuados, tecnología antigua. | E. Scherman | Por analisis de Compras se opto por modalidad Comodato. Eran u$s 240.000 |  | 0 | 2
6060826 | Almagro | 4 | Lavadoras de instrumental Steelco | 5 |  | 5 |  | Pendiente de SC |  | Obsoleto | Equipo médico | Fallas frecuentes, repuestos discontinuados, tecnología antigua. | E. Scherman | Comprar estos equipos en este período |  | 400000 | 4
6060826 | San Justo | 3 | Luminoterapias Medix LU6T | 5 |  | 5 |  | Pendiente de SC |  | Obsoleto | Equipo médico | Modelo con Tubos discontinuos | C. Vitalone | Comprar un equipo en este período |  | 2400 | 3
6060826 | San Justo | 10 | Electrocardiógrafos | 5 |  | 5 |  | Pendiente de SC |  | Obsoleto | Equipo médico | Repuestos discontinuos, tecnología antigua, no puede subir estudios al la historia clínica electrónica. | C. Vitalone | Comprar cinco equipos en este período |  | 40000 | 10
6060826 | San Justo | 3 | Respiradores Neumovent | 5 |  | 5 |  | Pendiente de SC |  | Obsoleto | Equipo médico | Repuestos discontinuos. Fábrica ya no hace mas los mantenimientos preventivos. | C. Vitalone | Comprar dos de estos equipos en este período |  | 50000 | 3
6060826 | San Justo | 1 | Mamografo Siemens Inspiration | 5 |  | 5 | Siemens | Finalizado |  | Obsoleto | Equipos c/obra | Se discontinua repuestos el 2025 (el detector está en mal estado y sale aprox 70000) | J. Legname |  |  | 0 | 1 |  | 0
6060826 | Almagro | 1 | Camara Gama Siemens Pro.Specta | 4 |  | 4 | Siemens | C/ OC |  | Obsoleto | Equipos c/obra | Reemplazo de la vieja Philips Brightview | J. Legname | SC: 404334 / OC 423952 / CUMPLIDO PARCIAL | 1 |  | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo | 2026-06-19 | 3 semanas | 1 mes | bar: M to Jul
6060826 | Almagro | 1 | Angiografo Siemens Artis Icono Floor | 4 |  | 4 | Siemens | C/ OC |  | Obsoleto | Equipos c/obra | Reemplazo del viejo equipo de angiografia Siemens Artis Zeego | J. Legname | SC: 404837 / OC 425377 | 1 |  | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo | 2026-08-02 | 4 semanas | 2 meses (a partir de fin de mayo) | bar: Jun to S
6060826 | Almagro | 1 | Resonador para miembros Esaote O.scan | 4 |  | 4 | Tecnoimagen | C/ OC |  | Nuevo equipo | Equipos c/obra | Para cubrir alta demanda de baja complegidad | J. Legname | SC: 407676 / OC: 434081 | 1 |  | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo
6060826 | Almagro | 1 | Tomografo multislice de 128 cortes Siemens Somatom Pro.Pulse | 4 |  | 4 | Siemens | C/ OC |  | Nuevo equipo | Equipos c/obra | En reemplazo del tomografo del Toshiba Aquilion One 320 | J. Legname | SC: 407820 / OC: 433446. 28/05 se espera preproyecto de Siemens para conformar pliegos de obra.Fecha inicio obra fin agosto (45 dias) | 1 | 745000 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo | 2026-09-30 | 3 semanas | bar: A to N
6060826 | Almagro | 10 | Monitores Spacelab | 4 |  | 4 | Driplan | Finalizado |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Inversiones | E. Scherman | SC: 407408 / OC: 432563 / CUMPLIDO | 10 | 24000 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo
6060826 | Almagro | 2 | 2 Poligrafo | 4 |  | 4 | Air Liquide | Finalizado |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Inversiones | E. Scherman | SC: 407411 / OC: 432380 / CUMPLIDO | 2 | 2000 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo | 2026-04-17
6060826 | Almagro | 1 | Microscopio Carl Zeiss | 4 |  | 4 | Astatec | Finalizado |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Inversiones | E. Scherman | SC: 407530 / OC: 433672 - No ingreso | 1 | 89000 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo
6060826 | Almagro | 1 | Cinta Ergometrica | 4 |  | 4 | Conmil | Finalizado |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Inversiones | E. Scherman | SC: 407529 / OC: 433635 / CUMPLIDO | 1 | 21869 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo | 2026-06-19
6060826 | Almagro | 1 | Clinimacs Prodigy | 4 |  | 4 | Lab System | Finalizado |  | Nuevo equipo | Equipos c/obra | Inversiones | E. Scherman | SC: 406391 /OC: 430511 / CUMPLIDO | 1 | 272551 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo | 2026-05-19
6060826 | San Justo | 1 | Respirador | 4 |  | 4 | Tecnoimagen | Finalizado |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Inversiones | J. Legname | SC: 406549 / OC: 431738 / CUMPLIDO | 1 | 30000 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo
6060826 | San Justo | 15 | Bombas de perfusion | 4 |  | 4 | B Braun | Finalizado |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Inversiones | J. Legname | SC: 405231 / OC: 427527 /CUMPLIDO | 15 | 31500 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo
6060826 | Almagro | 20 | Monitor de presion arterial Ontrac | 4 |  | 4 | Driplan | Finalizado |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Inversiones | C. Vitalone | SC: 407408 / OC: 432563 / CUMPLIDO | 20 | 54000 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo
6060826 | Almagro | 1 | Consola autoco Storz | 4 |  | 4 | Storz | Finalizado |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Inversiones | C. Vitalone | SC: 407370 / OC: 432272 / CUMPLIDO | 1 | 19800 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo
6060826 | Almagro | 2 | ECG Schiller | 4 |  | 4 | Conmil | Finalizado |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Inversiones | C. Vitalone | SC: 407372 / OC: 432252 / CUMPLIDO | 2 | 16000 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo
6060826 | Almagro | 1 | escáner intraoral + notebook | 4 |  | 4 |  | En Licitación |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Inversiones | E. Scherman | SC: 407951/ OC: 434854 / CUMPLIDO | 1 | 18312 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo | bar: Jul
| Almagro | 1 | Equipo de RX FIJO Siemens Iconos | 4 |  | 4 |  | Sin formulario |  | Obsoleto | Equipos c/obra | Equipo fuera de soporte oficial, con fallas recurrentes. | J. Legname |  |  | 0
| Almagro | 1 | Ecocardiógrafo Philips Sparq | 4 |  | 4 |  | Sin formulario |  | Obsoleto | Equipo médico | Equipos con varios años de uso. Si bien aún cuentan con soporte técnico, la fallas son cada vez más recurrentes y complica siempre las agendas. | J. Legname |  |  | 0
| Almagro | 2 | Equipo de RX FIJO Dinam | 4 |  | 4 |  | Sin formulario |  | Obsoleto | Equipos c/obra | Equipos muy antiguos con fallas recurrentes. Se evalúa llevar el equipo de Larrea, ya que es similar en prestaciones y tiene muy poco uso. | J. Legname |  |  | 0
| Almagro | 1 | Angiógrafo Philips Allura FD 10 Hemodinamia | 4 |  | 4 |  | Sin formulario |  | Obsoleto | Equipos c/obra | Equipo en EOL, con fallas recurrentes, pero sigue con soporte oficial | J. Legname |  |  | 0
| Almagro | 1 | Tomógrafo Philips MX16 / DxI | 4 |  | 4 |  | Sin formulario |  | Obsoleto | Equipos c/obra | Falla frecuentes, tecnología antigua. | J. Legname |  |  | 0
| Almagro | 3 | Equipo de RX Fijo Philips | 4 |  | 4 |  | Sin formulario |  | Obsoleto | Equipos c/obra | Equipos en EOL, con fallas recurrentes, pero sigue con soporte oficial y provisión de repuestos | J. Legname |  |  | 0
| Almagro | 3 | Arco en C Siemems | 4 |  | 4 |  | Sin formulario |  | Obsoleto | Equipos c/obra | Repuestos discontinuados | J. Legname |  |  | 0
| Almagro | 1 | Arco en C Siemems | 4 |  | 4 |  | Sin formulario |  | Obsoleto | Equipos c/obra | Repuestos discontinuados | J. Legname |  |  | 0
6060826 | Almagro | 1 | TC Toshiba Activion | 4 |  | 4 |  | Anteproyecto |  | Reinstalación | Equipos c/obra | Recuperado del -2 en DxI y se reinstala en Intervencionismo. | J. Legname |  | 1 |  | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo | A definir por la obra | 3 semanas | Desde mayo del 2025
6060826 | Almagro | 1 | Monitor de MRI Schiller | 4 |  | 4 | Conmil | Finalizado |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Up grade de un equipo comprado antes | C. Vitalone | SC 408075 / OC: 434064 / CUMPLIDO | 1 | 43452 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo
6060826 | San Justo | 1 | monitores multipametrico + central | 3 |  | 3 |  | Pendiente de SC |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Inversiones | J. Legname
6060826 | San Justo | 1 | Torre Laparoscopia | 3 |  | 3 |  | Pendiente de SC |  | Obsoleto | Equipo médico | Inversiones | J. Legname |  |  | 77500 | 1
6060826 | San Justo | 1 | fototerapia | 3 |  | 3 |  | Pendiente de SC |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Inversiones | J. Legname |  |  | 8000
6060826 | San Justo | 1 | Ventilador | 5 |  | 5 |  | Pendiente de SC |  | Obsoleto | Equipo médico | Inversiones | J. Legname |  |  | 36000 | 1
6060826 | Almagro | 2 | Bilirubinometro | 3 |  | 3 | Oc | En Licitación |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Inversiones | C. Vitalone |  | 2 | 14000 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo | bar: Jun
6060826 | Almagro | 2 | Equipos de campo visuales | 3 |  | 3 |  | En Licitación |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Inversiones | C. Vitalone |  | 2 | 23800 | 0 | 0 | 100% | 🟢 Bajo | bar: Jun
6060826 | San Justo | 1 | PET CT | 3 | 4 |  | Siemens | Anteproyecto |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Inversiones | J. Legname | [5 empty] | 0
6060826 | Almagro | 1 | PET CT | 2 | 3 |  | Siemens | Anteproyecto |  | Obsoleto | Equipo médico | Se informa por edad (> 10 años) e importancia del equipo | J. Legname | 13/07 :Se espera proyecto del proveedor para ver obra | 1 | 1200000 | 1 | 1200000 | 100% | 🟢 Bajo
6060826 | Almagro | 21 | Ventiladores Puritan Bennett | 2 |  |  |  | Sin formulario |  | Obsoleto | Equipo médico | Los equipos se encuentra discontinuados con respecto a su fabricación, pero fábrica tiene repuestos disponibles. Se informa los equipos por ser soporte de vida y tener las de 15 años de antigüedad. | C. Vitalone | proyecto para ejecucion en 2027 | 1 | 1000000 | 1 | 1000000 | 4.762% | 🔴 Crítico
6060826 | Almagro | 8 | Monitores repetidores Stryker / Storz | 2 |  |  |  | Sin formulario |  | Obsoleto | Equipo médico | Resolución HD/Full HD cuando hay torres 4K. | C. Vitalone |  |  |  | 8 |  | 0
6060826 | Almagro | 1 | Scialítica Maquet Axel | 2 |  |  |  | Sin formulario |  | Obsoleto | Equipo médico | Tenologia obsoleta reemplazo por LED | C. Vitalone |  |  |  | 1 |  | 0
6060826 | Almagro | 1 | Polisomnógrafo |  |  |  |  | En Ejecución |  | Nuevo equipo | Equipo médico | Inversiones | E. Scherman | Solventado con fondos del servicio de Neuro Adultos | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 🟢 Bajo
6060826 | Almagro | 5 | Monitor repetidor de video de 27" | 4 |  | 4 | Corpomedica | En Licitación |  | Obsoleto | Equipo médico | Reemplazo tecnológico | C. Vitalone |  | 5 | 60000 | 0 |  | 100%
6060826 | Almagro | 2 | Grabador de video | 4 |  | 4 | Corpomedica | En Licitación |  | Obsoleto | Equipo médico | Reemplazo tecnológico | C. Vitalone |  | 5 | 12240 | 0 |  | 100%
6060826 | Almagro | 1 | Scialitica con porta monitor | 5 |  |  |  | En Licitación |  | Obsoleto | Equipo médico | Reemplazo tecnológico | C. Vitalone | SC 408538 | 1 | 25000 | 0
6060826 | Almagro | 1 | Respirador de alta frecuencia | 5 |  |  |  | En Licitación |  | Obsoleto | Equipo médico | Reemplazo tecnológico | C. Vitalone | SC 408539 | 1 | 35000 | 0
|  |  |  | Sede | Estado | Clasificación | Cantidad | Monto Parcial (USD) | Monto Total (USD)
Índice de Cobertura Tecnológica (ICT) | Riesgo Residual |  |  | Almagro | Pendiente de SC | Equipo médico | 7 | 1490000 | 4223000 | [5 empty] | 141 | 5466084 | 461 | 4223000
>80% | Bajo
50%-80% | Medio
25%-50% | Alto
<25% | Crítico

## Estudio de Factibilidad
Partida | Monto (USD) OBRA | Sede | Inversión (Obra + equipamiento) | Prioridad Técnica | Prioridad Médica | PRIORIDAD FINAL | Proveedor | Estado | Fecha de la Tarea Estado | Clasificación | Categoría | Fecha Finalización OBRA | MOTIVO | Responsable | Observaciones | M2 | USD M2 | Monto (USD) OBRA | Monto (USD) Equipamiento Medico
| 490000 | Almagro | Farmacia Internación / Ampliación Ensayos Clínicos | 2 | 4 | 3 |  | Estudio de Factibilidad |  | Nuevo Layout | Obra Civil |  |  | Palmioli |  | 140 | 3500
| 69300 | Almagro | Farmacia Internación / Cambio de pisos | 1 | 1 | 1 |  | Estudio de Factibilidad |  | Mejora general | Terminaciones |  |  | Palmioli |  | 330 | 210
| 840000 | Almagro | Partos / Dilatantes/ Cambio de Lay Out | 2 | 4 | 3 |  | Estudio de Factibilidad |  | Nuevo Layout | Obra Civil |  |  | Cotos/ Palmioli |  | 240 | 3500
| 400000 | Almagro | Admisión/Gcia Financiera/ Teso/ Cobranzas | 2 | 4 | 3 |  | Estudio de Factibilidad |  | Nuevas oficinas | Obra Civil |  |  | Oshiro |  | 200 | 2000
| 450000 | Almagro | Adecuación Presidencia | 2 | 2 | 2 |  | Estudio de Factibilidad |  | Nuevas oficinas | Obra Civil |  |  | Palmioli |  | 150 | 3000
| 42000 | Almagro | Carro Senda en pisos | 3 | 3 | 3 |  | Estudio de Factibilidad |  | Mejora general | Terminaciones |  |  | Palmioli |  | 200 | 210
6164526 | 210000 | Almagro | Nvo Esterilizador a Vapor y Nva Lavadora + Obra | 4 | 5 | 5 |  | Estudio de Factibilidad |  | Instalacion de equipo | Equipos c/obra |  |  | Sulpis |  | 70 | 3000
| 0 | San Justo | Sector de Gastro DXI 2do piso | 0 |  | 0 |  | Estudio de Factibilidad | 2026-10-05 | Producción | Obra Civil |  | Redistribución, ampliación+ crecimiento de superficie para mas producción | Waldemar
| 870000 | San Justo | Farmacia Interna - Mudanza | 5 | 5 | 5 |  | Estudio de Factibilidad | 2026-10-20 | Nueva Ubicación | Obra Civil |  | PLAN MAESTRO | Waldemar |  | 300 | 2900
|  | Almagro | Solados vilicos - madera Htal dia Psiquiatria | 4 | 4 |  |  | Estudio de Factibilidad | 07/26 | Mejora general | Terminaciones |  |  | Kawior
|  | Almagro | Farmacia Ambulatoria/ Instalación de robot Rowa | 5 | 5 | 5 |  | Estudio de Factibilidad |  |  | Terminaciones |  |  | Palmioli
|  | Almagro | TESTA nivel - Solados |  |  |  |  | Estudio de Factibilidad |  |  | Terminaciones
|  | Almagro | Hematologia- Mejoras en Sala de espera |  |  |  |  | Estudio de Factibilidad |  |  | Terminaciones |  |  | Pannito
|  | Almagro | Psiquiatria - Solados y pintura | 4 |  |  |  | Estudio de Factibilidad | 2026-06-18 | Mejora general | Obra Civil |  | SEGURIDAD INSTAL | Pannito | Actualmente Revestimiento vinilico muy deteriorado. Requiere alta coordinación
|  | Almagro | Dermatologia- IEP Mejora en los locales |  |  |  |  | Estudio de Factibilidad |  | Administrativo | Terminaciones |  | MEJORA FUNCIONAL | Corbalán | Mobiliario |  |  | 2356
6022026 | 175000 | Almagro | Nvo Resonador de Rodilla en Ortopedia | 3 | 4 | 4 |  | Estudio de Factibilidad | 2026-07-30 | Instalacion de equipo | Equipos c/obra |  |  | Sulpis | OT 675570 | 50 | 3500 | 330000 (Incl. Jaula)
|  | Almagro | UTIA Sala de Espera | 4 | 4 | 4 |  | Estudio de Factibilidad |  |  | Obra Civil |  |  | Pannito
|  | Almagro | Sector 75 - Sala de Espera | 3 |  |  |  | Estudio de Factibilidad |  |  | Obra Civil |  |  | Pannito
|  | Almagro | UTIA - Poliductos exterior Biofilia | 2 |  |  |  | Estudio de Factibilidad |  |  | Obra Civil
|  | Almagro | Sector 26- Mejora Estetica | 3 |  |  |  | Estudio de Factibilidad |  | Arreglo de Sala | Obra Civil |  |  | Oshiro
| 120000 | Almagro | Perón 4353 - Reemplazo de equipos de AA | 5 |  |  |  | Estudio de Factibilidad | 07/26 | Instalacion de equipo | Instalaciones |  | Equipos deterioriados- Falta de suministro de gas. | Kawior
| 100000 | Almagro | Espectrometria de masas - Reemplazo de termomecanica Obsoleta | 5 |  |  |  | Estudio de Factibilidad | 08/26 | Instalacion de equipo | Instalaciones |  | Equipamiento Obsoleto - No se consiguen repuestos. | Kawior
| 523000 | Almagro | Aggiornamento S26 o S27 - 1 Nivel Completo | 2 |  |  |  | Estudio de Factibilidad |  | Mejora general | Obra Civil

## Ante Proyecto
Partida | Monto (USD) OBRA | Sede | Inversión (Obra + equipamiento) | Prioridad Técnica | Prioridad Médica | PRIORIDAD FINAL | Proveedor | Estado | Fecha de la Tarea Estado | Clasificación | Categoría | Fecha Finalización OBRA | MOTIVO | Responsable | Observaciones | M2 | USD M2 | Monto (USD) OBRA | Monto (USD) Equipamiento Medico
| 2250000 | Almagro | Sector 120 1er piso TESTA | 4 | 5 | 5 |  | Ante Proyecto |  | Mejora general | Obra Civil |  | PLAN MAESTRO | Sulpis | SIN PARTIDA | 750 | 3000
| 1495476 | Almagro | Anexo Perón 4253 (Plan de Salud) | 1 | 2 | 2 |  | Ante Proyecto |  | Mejora general | Obra Civil |  | RESTILING | Palmioli |  | 600 | 2500
6136227 | 2150000 | Almagro | Ampliación sector 19 sobre azotea 20 | 4 | 5 | 5 | 1 | Ante Proyecto |  | Ampliación | Obra Civil |  | AUMENTO PRODUCC | Palmioli |  | 500 | 4300
| 386400 | Almagro | Acceso Resonancia / Playa estacionamiento | 2 | 3 | 3 |  | Ante Proyecto |  | Mejora general | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Palmioli |  | 300 | 1288
| 165000 | Almagro | Equipo de Rx y Eco Palpa | 2 | 2 | 2 |  | Ante Proyecto |  | Instalacion de equipo | Equipos c/obra |  | INSTALAC EQUIPO | Sulpis | Falta definición de Equipo para avanzar con documentación | 50 | 3300
| 100000 | Almagro | Farmacia Ambulatoria/ PB Cambio de Lay Out | 2 | 3 | 3 |  | Ante Proyecto |  | Nuevo Layout | Obra Civil |  |  | Acerbi |  | 50 | 2000
|  | Almagro | Stand UHIBA | 5 | 4 | 5 |  | Ante Proyecto |  | Mejora general | Terminaciones |  | MEJORA FUNCIONAL | Oshiro
| 1680000 | San Justo | Adecuación Cocina | 4 | 4 | 4 |  | Ante Proyecto | 2027-01-01 | Nuevo Layout | Obra Civil |  | PLAN MAESTRO | Waldemar |  | 600 | 2800
| 37600 | San Justo | Pequeña Obra - Vestuario Personal | 4 | 4 | 4 |  | Ante Proyecto |  | Mejora general | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 47 | 800
| 47300 | San Justo | Pequeña Obra - Adecuación de Medicina Laboral | 3 | 3 | 3 |  | Ante Proyecto |  | Mejora general/Ampliacion | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 43 | 1100
| 20900 | San Justo | Pequeña Obra - Ampliacion Office UCO | 3 | 3 | 3 |  | Ante Proyecto |  | Mejora general/Ampliacion | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 19 | 1100
| 70200 | San Justo | Pequeña Obra - Contenedores oficinas | 3 | 3 | 3 |  | Ante Proyecto |  | Nuevas oficinas | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 54 | 1300
| 8100 | Almagro | Reforma Estudio de Grabación | 1 | 2 | 2 |  | Ante Proyecto
| 47300 | San Justo | Pequeña Obra - Adecuación de Medicina Laboral | 3 | 3 | 3 |  | Ante Proyecto |  | Mejora general/Ampliacion | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 43 | 1100

## Proyecto
Partida | Monto (USD) OBRA | Sede | Inversión (Obra + equipamiento) | Prioridad Técnica | Prioridad Médica | PRIORIDAD FINAL | Proveedor | Estado | Fecha de la Tarea Estado | Clasificación | Categoría | Fecha Finalización OBRA | MOTIVO | Responsable | Observaciones | M2 | USD M2 | Monto (USD) OBRA | Monto (USD) Equipamiento Medico
6130127 | 6942000 | Almagro | UCIC PB + tercer sala de Hemodinamia | 5 | 5 | 5 | 1 | Proyecto | 2026-09-01 | Mejora general | Obra Civil | 2028-08-01 | PLAN MAESTRO | Sulpis | SIN PARTIDA | 1560 | 4450 | 2000000
| 42000 | Almagro | Sector 75 Inrtermedia / Cambio de pisos | 4 | 4 | 4 |  | Proyecto |  | Mejora general | Terminaciones |  |  | Palmioli | Dependemos de la liberación de Habitaciones | 200 | 210
| 1122000 | San Justo | Raggio B Internación + hospital de dia Cardoiologico | 4 | 5 | 5 |  | Proyecto | 2026-10-01 | Mejora y ampliación de camas | Obra Civil |  | PUESTA EN VALOR | Cossano |  | 510 | 2200
| 43600 | San Justo | Pequeña Obra - Oficinas de Atencion DXI 1er piso | 3 | 4 | 4 |  | Proyecto | 2026-10-30 | Nuevas oficinas | Obra Civil |  | CAMBIO LAY OUT | Waldemar |  | 52 | 838.4615
| 280000 | San Justo | Remodelación sala de conferencias (Fortín) | 2 | 2 | 2 |  | Proyecto | 2026-09-04 | Mejora general/Ampliacion | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 103 | 2718.4466
| 0 | San Justo | Pequeña Obra - Adecuación lactario +reordenamiento NEO | 3 | 3 | 3 |  | Proyecto | 2026-09-30 | Mejora general | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 40 | 0
| 66000 | San Justo | Pequeña Obra - prequirurgico consultorios nuevos | 3 | 5 | 4 |  | Proyecto | #REF! | Producción | Obra Civil |  | AUMENTO PRODUCC | Waldemar |  | 60 | 1100
| 30000 | San Justo | Pequeña Obra - CEA adecuación oficinas/Depósito | 4 | 3 | 4 |  | Proyecto | 2026-08-03 | Mejora general | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 63 | 600
| 42638 | San Justo | Pequeña Obra - Adecuación lactario NEO | 3 | 3 | 3 |  | Proyecto | 2026-09-30 | Mejora general | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 40 | 1065.95
| 72000 | San Justo | Pequeña Obra - prequirurgico -consultorios nuevos | 3 | 5 | 4 |  | Proyecto |  | Producción | Obra Civil |  | AUMENTO PRODUCC | Waldemar |  | 60 | 1200
6128026 | 700000 | Almagro | Med Transfusional =Laboratorio de Terapia Celular | 5 | 5 | 5 | 1 | Proyecto | 2026-09-30 | Nuevo Layout | Obra Civil |  |  | Palmioli |  | 50 | 7000

## Proyecto para licitar
Partida | Monto (USD) OBRA | Sede | Inversión (Obra + equipamiento) | Prioridad Técnica | Prioridad Médica | PRIORIDAD FINAL | Proveedor | Estado | Fecha de la Tarea Estado | Clasificación | Categoría | Fecha Finalización OBRA | MOTIVO | Responsable | Observaciones | M2 | USD M2 | Monto (USD) OBRA | Monto (USD) Equipamiento Medico
6060826 | 800000 | San Justo | Burbuja Agua Raggio (Legionella) | 4 | 5 | 5 | Rovagnatti/otros | Proyecto para licitar | 2026-09-01 | Mejora general | Instalaciones | 2026-12-01 | SEGURIDAD INSTAL | Cossano | Formulario a la firma | 500 | 1600
6199826 | 336000 | Almagro | Potosí Amper/ Adecuación Medios de Escape | 5 | 5 | 5 | 1 | Proyecto para licitar | 2026-08-28 | Nuevo Layout | Obra Civil |  |  | Acerbi/ Zabala |  | 120 | 2800
6102826 | 820000 | San Justo | Economato Nave 5/7 | 3 | 4 | 4 |  | Proyecto para licitar | 2026-09-30 | Mejora general/Ampliacion | Obra Civil | 2027-02-28 | PLAN MAESTRO | Cossano | Formulario a la firma | 340 | 2411.7647
6104026 | 2400000 | San Justo | Puesta en valor QX Central+Quirófano N°4 | 5 | 5 | 5 |  | Proyecto para licitar | 2026-11-30 |  | Obra Civil | 2028-02-28 |  | Gallardo
6128026 | 35714.2857 | Almagro | Med Transfusional =Adecuación Ministerio Salud | 5 | 5 | 5 | 1 | Proyecto para licitar | 2026-08-31 | Nuevo Layout | Obra Civil |  |  | Acerbi |  | 25 | 1500

## En licitación
Partida | Monto (USD) OBRA | Sede | Inversión (Obra + equipamiento) | Prioridad Técnica | Prioridad Médica | PRIORIDAD FINAL | Proveedor | Estado | Fecha de la Tarea Estado | Clasificación | Categoría | Fecha Finalización OBRA | MOTIVO | Responsable | Observaciones | M2 | USD M2 | Monto (USD) OBRA | Monto (USD) Equipamiento Medico
6138425 | 250000 | Almagro | Obra y Ascensor Sector 27 Maternidad | 4 | 3 | 4 |  | En licitación | 2026-09-01 | Mejora general | Instalaciones | 2027-03-31 | MEJORA FUNCIONAL | Oshiro | Part 6138425 | 100 | 2500
6102025 | 1847000 | San Justo | Nuevo Pabellón Kinesiología | 4 | 4 | 4 |  | En licitación | 2026-09-14 | Ampliación | Obra Civil | 2027-08-27 | PLAN MAESTRO | Gallardo | Partida 6102026 OT 668855 | 470 | 3929.7872
6126826 | 56000 | Almagro | CCV Pediatrico en Ex Cuidados Paliativos | 2 | 2 | 2 |  | En licitación | 2026-09-30 | Nuevas oficinas | Obra Civil | 2027-01-15 |  | Pannitto |  | 35 | 2500
6120726 | 266000 | Almagro | Equipo de TC -2 Intervencionismo | 3 | 4 | 4 |  | En licitación | 2026-09-30 | Instalacion de equipo | Equipos c/obra | 2026-12-18 | INSTALAC EQUIPO | Sulpis | Falta definición de Equipo para avanzar con documentación | 70 | 3800 | 15000
6134426 | 42000 | Almagro | Habitacion Sector 35 - Ex Odontología | 4 | 4 | 4 |  | En licitación | 2026-09-30 | Nuevo Layout | Obra Civil | 2026-12-18 |  | Palmioli |  | 15 | 2800

## Obras en Curso
Partida | Monto (USD) OBRA | Sede | Inversión (Obra + equipamiento) | 1 | Prioridad Médica | PRIORIDAD FINAL | Proveedor | Estado | Fecha de la Tarea Estado | Clasificación | Categoría | Fecha Finalización OBRA | MOTIVO | Responsable | Observaciones | M2 | USD M2 | Monto (USD) OBRA | Monto (USD) Equipamiento Medico
Solventa 100% la Universidad | 57000 | Almagro | Universidad- Nvas Aulas Pringles | 1 | 4 | 4 | AVSA Arquitectura | En curso | [6 empty] | Se entrego dominio para que tramiten permiso de obra.
6100125 | 754250 | San Justo | Farmacia - Óptica - Recuperación | 5 | 5 | 5 | Ocre Construcciones | En curso | 2025-10-01 | Ampliación | Obra Civil | 2026-10-31 | PLAN MAESTRO | Cossano | Posible demora |  |  | 754250
6200325 | 743245 | San Justo | Pabellón Devoto A |  |  |  | Warlet | En curso | 2025-12-26 | Mejora general | Obra Civil | 2026-09-30 | PUESTA EN VALOR | Gallardo | Con extención de plazo por ampliación de alcance |  |  | 743245
6180125 | 700000 | Almagro | Nueva Dirección Ex HSBC |  |  |  | Enobra | En curso | 2026-08-26 | Administrativo | Obra Civil | 2026-10-30 | RESTYLING | Pannito |  |  |  | 700000
6181925 | 485000 | Almagro | Obra Ampliación Sala UPS Data Center | 5 | 5 | 5 | Mops - schneider | En curso | 2026-07-01 | Mejora general/Ampliacion | Instalaciones | 2026-11-16 | SEGURIDAD INSTAL | Boselli |  |  |  | 586850
6021925 | 330000 | Almagro | Angiografía (Cambio Angiógrafo) | 4 | 4 | 4 | Conyserv | En curso | 2026-05-01 | Instalacion de equipo | Equipos c/obra | 2026-09-10 | INSTALAC EQUIPO | Sulpis |  | 100 | 3300 | 900000
6125126 | 100000 | Almagro | Laboratorio Ctral- Obra equipos Roche | 5 | 5 | 5 | Gandulfo | En curso | 2026-06-18 | Arreglo de Sala | Obra Civil | sep 26 | MEJORA INSTALAC | Kawior | OC 434749
6021826 | 220000 | Almagro | Nvo TC Nivel -2 + Obra | 5 | 5 | 5 | Conyserv | En curso | 2026-07-01 | Instalacion de equipo | Equipos c/obra | 2026-10-26 | INSTALAC EQUIPO | Sulpis
6180126 | 150000 | Almagro | Salón de Consejo (sala de presidencia) | 1 | 1 | 1 | Thesing | En curso | 2026-08-26 | Administrativo | Obra Civil | 2026-12-31 | RESTILING | Pannito | OT 666556 | 50 | 3000
6303126 | 62394 | San Justo | Nuevo Horno Rational + Obra | 5 |  | 5 | Mas Metroscuadrados | En curso | 2026-09-30 | Instalacion de equipo | Equipos c/obra | 2026-08-01 | INSTALAC EQUIPO | Cossano | Se entrego el Horno y La obra en licitación |  |  |  | 41460
| 119000 | San Justo | PET Etapa N°1 Ecografia reubicación | 4 |  | 4 | Mas Metroscuadrados | En curso | 2026-11-17 | Nuevo Layout | Obra Civil | 2026-12-31 | CAMBIO LAY OUT | Waldemar |  | 85 | 1400

## Suspendida
Partida | Monto (USD) OBRA | Sede | Inversión (Obra + equipamiento) | Prioridad Técnica | Prioridad Médica | PRIORIDAD FINAL | Proveedor | Estado | Fecha de la Tarea Estado | Clasificación | Categoría | Fecha Finalización OBRA | MOTIVO | Responsable | Observaciones | M2 | USD M2 | Monto (USD) OBRA | Monto (USD) Equipamiento Medico
| 1207000 | Almagro | Sector 27 Maternidad | 1 | 1 | 1 |  | Suspendida |  | Mejora general | Obra Civil |  | PLAN MAESTRO | Oshiro | a espera del master plan | 485 | 2500
| 2000000 | San Justo | Universidad - Laboratorio Cadáver/Simulación | 3 | 4 | 4 |  | Suspendida |  | Ampliación | Obra Civil |  | PLAN MAESTRO | Waldemar | SIN PARTIDA | 640 | 3125
| 200000 | San Justo | Registro Civil | 3 | 3 | 3 |  | Suspendida |  | Mejora general/Ampliacion | Obra Civil |  | PUESTA EN VALOR | Gallardo |  | 80 | 2500
| 13500 | San Justo | Pequeña Obra - Consultorios de Enfermería SM | 3 | 3 | 3 |  | Suspendida | 2026-08-03 | Producción | Obra Civil |  | AUMENTO PRODUCC | Waldemar |  | 15 | 900
| 142800 | Almagro | UTIA Intensiva / Cambio de pisos | 5 | 4 | 5 |  | Suspendida |  | Mejora general | Terminaciones |  |  | Palmioli | Dependemos de la liberación de Habitaciones | 680 | 210
| 400000 | Almagro | Reforma Admisión de pacientes | 2 | 4 | 3 |  | Suspendida |  | Mejora general | Obra Civil |  | MEJORA FUNCIONAL | Oshiro |  | 200 | 2000
| 1625000 | Almagro | Sector 20 Ortopedia | 3 | 4 | 4 |  | Suspendida |  | Mejora general | Obra Civil |  | PLAN MAESTRO | Palmioli |  | 650 | 2500

## Obras Finalizadas
Partida | Monto (USD) OBRA | Sede | Inversión (Obra + equipamiento) | Prioridad Técnica | Prioridad Médica | PRIORIDAD FINAL | Proveedor | Estado | Fecha de la Tarea Estado | Clasificación | Categoría | Fecha Finalización OBRA | MOTIVO | Responsable | Observaciones | Monto (USD) OBRA | Monto (USD) Equipamiento Medico |  | Financiamiento | Las consideramos para el analisis de el primer año de uso de amortizaciones?
|  | Almagro | Sector 124 Ex Comedor |  |  |  | Enobra | Finalizada | 2026-05-01 | Ampliación | Obra Civil | 2026-05-26 | AUMENTO PRODUCC | Sulpis |  |  |  | 403000
|  | Almagro | Auditorio Traumatología |  |  |  | varios | Finalizada | 2025-11-01 | Mejora general | Obra Civil | 2025-11-01 | RESTILING | Palmioli |  | 161350 |  |  | amortización | no
|  | Almagro | Solados hasta pasillo Gascón |  |  |  | Gandulfo | Finalizada | 2025-12-01 | Mejora general | Terminaciones | 2025-12-01 | RESTILING | Palmioli |  | 62650 |  |  | amortización | no
|  | Almagro | Hemodinamia |  |  |  | Coniserv | Finalizada | 2026-01-01 | Instalacion de equipo | Obra Civil | 2026-01-01 | INSTALAC EQUIPO | Sulpis |  | 151799.8821 | 750000 |  | amortización | no
|  | Almagro | Mejora Pluvial patio sector 124 |  |  |  | Gandulfo | Finalizada |  | Ampliación | Obra Civil | 2026-03-01 | MEJORA INSTALAC | Kawior |  | 123682.5175 |  |  | amortización | no
|  | San Justo | Cambio de Piso Resonador Siemens 1,5 t | 4 | 3 | 4 | Dalde | Finalizada |  | Arreglo de Sala | Terminaciones |  | MEJORA FUNCIONAL | Waldemar |  | 5350
|  | San Justo | Cambio de Mamografo Siemens | 3 | 5 | 4 | Fazzito Alejandro | Finalizada | 2026-03-01 | Instalacion de equipo | Equipos c/obra | 2026-03-30 | INSTALAC EQUIPO | Boselli/Waldemar |  | 1785.71
|  | Almagro | Guardia Pediátrica | 5 |  |  |  | Finalizada | 2026-04-01 | Mejora general | Obra Civil | 2026-04-01 | MEJORA FUNCIONAL | Pannitto |  | 201000
|  | Almagro | Solado Pasillo SS ingreso a Guardia Ped |  |  |  | Gandulfo | Finalizada | 2026-05-01 | Mejora general | Terminaciones | 2026-06-30 | RESTYLING | Palmioli |  |  |  | 100000
|  | Almagro | Intercambiador de Placas |  |  |  | SA Tecno Practica | Finalizada | 2026-05-01 | Mejora general | Instalaciones | 2026-05-01 | SEGURIDAD INSTAL | Vasquez |  |  |  | 29000
|  | Almagro | Medicina del Trabajo – Cambio de AA |  |  |  | LD Ingeniería | Finalizada | 2025-12-08 | Mejora general | Instalaciones | 2026-07-31 | SEGURIDAD INSTAL | Sandoval |  |  |  | 62121.9434
|  | San Justo | Nave 6 (Centro de Distribución) |  |  |  | Ocre Construcciones | Finalizada | 2026-02-01 | Ampliación | Obra Civil | 2026-06-03 | PLAN MAESTRO | Waldemar | Con demora |  |  | 690566
|  | Almagro | Cámara Gamma (Cambio Spect-TC) | 4 | 4 | 4 | Conyserv | Finalizada | 2026-01-01 | Instalacion de equipo | Equipos c/obra | 2026-07-16 | INSTALAC EQUIPO | Sulpis |  | 120 | 3300 | 396000 | 630000

## Gant Obras
Partida | Monto (USD) OBRA | Sede | Inversión (Obra + equipamiento) | Prioridad Técnica | Prioridad Médica | PRIORIDAD FINAL | Estado | Valor Obra USD | Fecha ini prob | Durac Estim Meses | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029
[11 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
6060826 |  | Almagro | Burbuja Agua Raggio (Legionella) | 4 | 5 | 5 | Proyecto para licitar | NA | 2026-06-01 | 9
| 1847000 | San Justo | Nuevo Pabellón Kinesiología | 4 | 4 | 4 | En licitación | 1847000 | 2026-08-01 | 9 | bar: 2026 ABR to 2027 AGO
| 2000000 | San Justo | Universidad - Laboratorio Cadáver/Simulación | 3 | 4 | 4 | Suspendida | 2000000 | 2027-01-01 | 12
| 200000 | San Justo | Registro Civil | 3 | 3 | 3 | Suspendida | 200000
6102826 | 820000 | San Justo | Economato Nave 5/7 | 3 | 4 | 4 | Proyecto para licitar | 820000 | 2026-08-01 | 6
6104026 | 2400000 | San Justo | Quirófano N°4 mas puesta en valor QX Central |  |  |  | Proyecto para licitar | 2400000 | 2026-02-20 | 14 | bar: 2026 ABR to 2028 MAR
| 280000 | San Justo | Remodelación sala de conferencias (Fortín) | 2 | 2 | 2 | Ante Proyecto | 280000 | bar: 2026 ENE to 2028 DIC
| 1680000 | San Justo | Adecuación Cocina | 4 | 4 | 4 | Ante Proyecto | 1680000 | 2027-01-01 | 8 | bar: 2026 ABR to 2027 AGO
| 870000 | San Justo | Farmacia Interna - Mudanza | 5 | 5 | 5 | Ante Proyecto | 870000 | 2026-12-01 | 6
| 42638 | San Justo | Pequeña Obra - Adecuación lactario NEO | 3 | 3 | 3 | Ante Proyecto | 42638
| 0 | San Justo | Pequeña Obra - Vestuario Personal | 4 | 4 | 4 | Ante Proyecto | 0 | 2026-07-01 | 2
| 30000 | San Justo | Pequeña Obra - CEA adecuación oficinas/Depósito | 4 | 3 | 4 | Ante Proyecto | 30000 | 2026-10-01 | 2 | bar: 2026 AGO to 2026 NOV
| 0 | San Justo | Pequeña Obra - prequirurgico | 3 | 5 | 4 | Ante Proyecto | 0 | 2027-01-01 | 1
| 43600 | San Justo | Pequeña Obra - Oficinas de Atencion DXI 1er piso | 3 | 4 | 4 | Ante Proyecto | 43600 | 2027-03-01 | 1 | bar: 2027 ENE to 2027 MAR
| 0 | San Justo | Pequeña Obra - Consultorios de Enfermería SM | 3 | 3 | 3 | Ante Proyecto | 0
| 0 | San Justo | Pequeña Obra - Adecuación de Medicina Laboral | 3 | 3 | 3 | Ante Proyecto | 0
| 0 | San Justo | Pequeña Obra - Ampliacion Office UCO | 3 | 3 | 3 | Ante Proyecto | 0
| 0 | San Justo | Pequeña Obra - Contenedores oficinas | 3 | 3 | 3 | Ante Proyecto | 0
| 0 | San Justo | PET | 3 |  | 3 | Estudio de Factibilidad | 0
| 0 | San Justo | Sector de Gastro DXI 2do piso | 0 |  | 0 | Estudio de Factibilidad | 0
| 1207000 | Almagro | Sector 27 Maternidad | 1 | 1 | 1 | Suspendida | 1207000
| 0 | Almagro | Salón de Consejo (sala de presidencia???) | 1 | 1 | 1 | En licitación | 0
| 2250000 | Almagro | Sector 120 1er piso TESTA | 4 | 5 | 5 | Ante Proyecto | 2250000 | 2028-06-01 | 9
| 0 | Almagro | UCIC PB + tercer sala de Hemodinamia | 5 | 5 | 5 | Proyecto | 0 | 2027-01-01 | 18 | bar: 2026 MAR to 2028 ABR
| 1495476 | Almagro | Anexo Perón 4253 (Plan de Salud) | 1 | 2 | 2 | Ante Proyecto | 1495476 | bar: 2026 ENE to 2026 NOV
| 0 | Almagro | Sector 20 Ortopedia | 3 | 4 | 4 | Estudio de Factibilidad | 0 | 2029-03-01 | 8 | bar: 2028 JUL to 2029 OCT
| 2150000 | Almagro | Ampliación sector 19 sobre azotea 20 | 4 | 5 | 5 | Ante Proyecto | 2150000 | 2027-07-01 | 10
| 0 | Almagro | Acceso Resonancia / Playa estacionamiento | 2 | 3 | 3 | Ante Proyecto | 0
| 0 | Almagro | Angiografía (Cambio Angiógrafo) | 4 | 4 | 4 | En licitación | 0 | 2026-06-22 | 2
| 0 | Almagro | Equipo de Rx y Eco Palpa | 2 | 2 | 2 | Ante Proyecto | 0
6120726 | 0 | Almagro | Equipo de TC -2 Intervencionismo | 3 | 4 | 4 | Proyecto | 0 | 2026-08-01 | 2
6022026 | 0 | Almagro | Nvo Resonador de Rodilla en Ortopedia | 3 | 4 | 4 | Ante Proyecto | 0 | 2026-08-01 | 2 | bar: 2026 ABR to 2026 SEPT
| 0 | Almagro | Reforma Admisión de pacientes | 2 | 4 | 3 | Ante Proyecto | 0
| 0 | Almagro | Farmacia Ambulatoria/ PB Cambio de Lay Out | 2 | 3 | 3 | Ante Proyecto | 0
| 0 | Almagro | Farmacia Internación / Ampliación Ensayos Clínicos | 2 | 4 | 3 | Estudio de Factibilidad | 0
| 0 | Almagro | Farmacia Internación / Cambio de pisos | 1 | 1 | 1 | Estudio de Factibilidad | 0
| 0 | Almagro | Sector 75 Inrtermedia / Cambio de pisos | 4 | 4 | 4 | Proyecto | 0 | **
| 0 | Almagro | UTIA Intensiva / Cambio de pisos | 5 | 4 | 5 | Estudio de Factibilidad | 0 | **
| 0 | Almagro | Partos / Dilatantes/ Cambio de Lay Out | 2 | 4 | 3 | Estudio de Factibilidad | 0 | bar: 2026 ENE to 2026 NOV
6199826 | 0 | Almagro | Potosí Amper/ Adecuación Medios de Escape | 5 | 5 | 5 | Proyecto para licitar | 0 | 2026-07-01 | 3
6134426 | 0 | Almagro | Habitacion Sector 35 - Ex Odontología | 4 | 4 | 4 | Estudio de Factibilidad | 0 | 2026-08-01 | 2
6128026 | 350000 | Almagro | Med Transfusional =Laboratorio de Terapia Celular | 5 | 5 | 5 | Estudio de Factibilidad | 350000
6128026 | 35714.2857 | Almagro | Med Transfusional =Adecuación Ministerio Salud | 5 | 5 | 5 | Proyecto | 35714.2857 | 2026-06-01 | 4
6126826 | 56000 | Almagro | CCV Pediatrico en Ex Cuidados Paliativos | 2 | 2 | 2 | Proyecto | 56000
| 0 | Almagro | Gcia Financiera a Cobranzas | 2 | 4 | 3 | Estudio de Factibilidad | 0
| 0 | Almagro | Adecuación Presidencia | 2 | 2 | 2 | Estudio de Factibilidad | 0
| 0 | Almagro | Carro Senda en pisos | 3 | 3 | 3 | Estudio de Factibilidad | 0
6164526 | 0 | Almagro | Nvo Esterilizador a Vapor y Nva Lavadora + Obra | 4 | 5 | 5 | Estudio de Factibilidad | 0
| 250000 | Almagro | Obra y Ascensor Sector 27 Maternidad | 4 | 3 | 4 | En licitación | 250000 | 2026-05-04 | 6
| 57000 | Almagro | Universidad- Nvas Aulas Pringles |  |  |  | En curso | 57000
6125126 | 100000 | Almagro | Laboratorio Ctral- Obra equipos Roche |  |  |  | En curso | 100000 | 2026-06-18 | 2
|  | Almagro | Stand UHIBA | 5 |  |  | Ante Proyecto |  | 2026-06-01 | 1 | bar: 2026 ABR to 2026 JUN
| 18164428.29 | [6 empty] | 18164428.29

## Listado Gral Infraestructura
Partida | Monto (USD) OBRA | Sede | TEMA | Criticidad Técnica | Criticidad Estratégica | PRIORIDAD FINAL | Proveedor | Estado | Fecha de la Tarea Estado | Clasificación | Categoria | Fecha Finalización OBRA | MOTIVO | Responsable | Observaciones | Monto (USD) OBRA | partida
6300926 | 65000 | Almagro | AA Reemplazar equipo de aire acondicionado que atiende los pasillos y áreas auxiliares del Quirófano de Ortopedia | 5 | 5 | 5 |  | Proyecto | 2026-06-22 | N/A | Aire acondicionado | 2027-03-31 | N/A | Kawior |  | 65000
6300926 | 200000 | Almagro | AA UCA ( Edificio IEP ) nivel 0 | 5 | 5 | 5 |  | Proyecto | 2026-06-22 | N/A | Aire acondicionado | 2027-03-31 | N/A | Kawior |  | 200000
6300226 | 15000 | Almagro | AA Mejorar la ventilación de la Cámara de Media Tensión ubicada en el edificio Facultad | 5 | 5 | 5 | HEFESTO | En Curso | 2026-07-08 | N/A | Aire acondicionado | 2026-08-31 | N/A | Kawior |  | 15000
6300226 | 150000 | Almagro | AA Provisión e Instalación de AA Split OC abierta para contigencias | 5 | 5 | 5 |  | En Licitación | 2006-05-13 |  | Aire acondicionado |  |  | López |  | 150000
6300326 | 175000 | Almagro | ELEC Reemplazo de monitores de aislamiento (Quirófanos,Diag x Imag, terapias) 35 unidades | 5 | 5 | 5 | SOCELEC | En Curso | 2026-06-01 | N/A | Energia Electrica | 2026-10-23 | N/A | Kawior | Avance 60% | 175000
6300326 | 40000 | Almagro | ELEC Reemplazo de conmutadora GE ONAN | 5 | 5 | 5 | MOPS | En Curso | 2026-06-17 |  | Energia Electrica | 2026-10-15 |  | Boselli |  | 40000
6300326 | 150000 | Almagro | ELEC Reemplazo del Tablero Principal de Resonancia Magnética | 5 | 5 | 5 |  | Anteproyecto | 2026-08-28 |  | Energia Electrica |  |  | Boselli |  | 150000
6300426 | 50000 | Almagro | SANIT Nuevo punto de alimentación planta de tratamiento de agua esterilización | 5 | 5 | 5 |  | En Licitación | 2026-09-30 | N/A | Inst Sanit | 2026-09-30 | N/A | Kawior | En concurso | 50000
6300526 | 40000 | Almagro | GASES Nuevo compresor Tornillo KAESER En Edificio Ortopedia 25 HP | 5 | 5 | 5 | SOCELEC | Finalizado | 2026-07-15 | N/A | Gases Clínicos | 2026-09-25 | N/A | Kawior | Avance 90% | 40000
6300626 | 150000 | Almagro | ASC Reemplazo del Ascensor ubicado en los Consultorios Externos de Pediatría. | 5 | 5 | 5 |  | Proyecto | 2026-11-15 |  | Ascensores | 2027-03-15 |  | Vasquez |  | 150000
6300626 | 265000 | Almagro | ASC Revamping Batería ascensores edificio TESTA 1er etapa 1 ascensor | 5 | 5 | 5 |  | Proyecto | 2026-09-30 |  | Ascensores | 2027-06-30 |  | Vasquez |  | 265000
6300926 | 165000 | San Justo | AA Termomecanica colectores de agua independientes en edifcio de guardia y diagnostico por imagenes | 5 | 5 | 5 |  | En Licitación | 2026-09-30 |  | Aire acondicionado | 12/26 |  | Gimenez |  | 165000
6300926 | 110000 | San Justo | AA edificio guardia reemplazo de cañerias principales de hierro por thermofusion y cuadros de fan coils | 5 | 5 | 5 | SAENEAS | En Curso | 01/27 |  | Aire acondicionado | 01/27 |  | Gimenez |  | 110000
6301026 | 200000 | San Justo | ELEC Adecuación de tableros (GE Cetec ) /UPS ,UTIS | 5 |  | 5 |  | En Licitación | 2026-09-30 |  | Energia Electrica | 02/27 |  | Boselli |  | 200000
6301026 | 96000 | San Justo | ELEC BATERIAS ups tomografia /tableros IT DXI ups laboratorio /ups equipo rx | 5 |  | 5 |  | En Licitación | 2026-09-30 |  | Energia Electrica | 11/27 |  | Gimenez |  | 96000
6301126 | 266200 | San Justo | SANT ampliacion y nuevo ingreso de agua | 5 |  | 5 | EZCA | En Curso | 02/27 |  | Inst Sanit | 02/27 |  | Gimenez |  | 220000
6301126 | 130000 | San Justo | INC Tanques dedicados de incendio. | 5 |  | 5 | IPCI | En Curso | 2026-08-01 |  | Inst Sanit | 2026-10-31 |  | Rovenzano | OC 436138 del 23/07/2026. comienzo de obra 14/08/2026 | 130000
6301126 | 115000 | San Justo | SANT red de gas natural adecuacion de instalacion a normativa vigente | 5 |  | 5 |  | En Licitación | 2026-09-30 |  | Inst Sanit | 03/27 |  | Gimenez |  | 115000
6301226 | 60000 | San Justo | GASES oxigeno central tk criogenico | 5 |  | 5 |  | Proyecto | 09/26 |  | Gases Clínicos | 01/27 |  | Gimenez / Lopez |  | 60000
6301326 | 200000 | San Justo | CIVIL Mantenimiento de frentes y fachadas , pintura y reparaciones en altura | 5 |  | 5 |  | En Licitación | 2026-09-30 |  | Obra Civil | 04/27 |  | Gimenez |  | 200000
6301326 | 80000 | San Justo | CIVIL Impermeabilizacion de techos planos 4,000m2 | 4 |  | 4 | EZCA | En Curso | 02/27 |  | Obra Civil | 02/27 |  | Gimenez |  | 80000
6301326 | 129000 | San Justo | CIVIL Recambio de techos de teja (300m2) ala de un pabellón | 4 |  | 4 |  | En Licitación | 2026-09-30 |  | Obra Civil | 03/27 |  | Gimenez |  | 129000
6300125 | 300000 | Almagro | AA Cambio aire acondicionado NEA nivel -2 ( Diagnostico por Imagenes ) | 5 | 5 | 5 | CENTRO AIRE | En Curso |  |  | Aire acondicionado | 2026-12-30 |  | Vasquez | Fecha de entrega según orden de compra | 300000
6135126 | 400000 | Almagro | AA Cambio aire acondicionado NEA nivel 4 ( Terapia intensiva ) | 5 | 5 | 5 |  | Proyecto | 2026-09-15 |  | Aire acondicionado | 2027-09-05 |  | Ladaga |  | 300000
|  | Almagro | AA Medicina Transfusional ( Edificio IEP ) nivel 3 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 300000
6198726 | 450000 | Almagro | AA Reemplazo de canerias y valvulas de 3 vias en agua enfriada Edificio NEAD | 5 | 5 | 5 | SANEAS | En Curso | 2026-07-03 | N/A | Aire acondicionado | 2027-06-29 | N/A | Kawior | 12/07 se entrega el primer nivel | 450000
|  | Almagro | AA Reemplazo de canerias de agua enfriada Sector 7 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 150000
|  | Almagro | AA Instalar UTA en Neonatología | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 80000
|  | Almagro | AA Con Ozono para Habitaciones de Autologos | 5 |  |  | ECOVIOX | Finalizado | 2026-07-13 | N/A | Aire acondicionado | 2026-07-13 |  | Kawior |  | 5000
|  | Almagro | ELEC Movimientos de grupos electrógenos y redistribución de redes de energía de emergencia. | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 500000
|  | Almagro | ELEC Reemplazo del Tablero Principal B (cuadrante Gascón/Potosí) | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 200000
|  | Almagro | ELEC Nuevo tablero edificio Testa, pleno técnico 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 360000
6300126 | 48000 | Almagro | GAS NATURAL ANEXO POTOSÍ | 5 |  | 5 |  | En Licitación | 2026-09-30 |  | Inst Sanit |  |  | Vasquez |  | 50000
6300726 | 400000 | Almagro | CIVIL Mantenimiento de frentes y fachadas , pintura y reparaciones en altura 6000 Mts/2 | 5 | 5 | 5 | Mas metros cuadrados | En Curso | 2026-05-29 | N/A | Obra Civil | 2027-06-30 | N/A | Kawior |  | 400000
6300125 | 45000 | Almagro | CIVIL Reemplazo de pass through en farmacia Oncologica | 5 | 5 | 5 | CUBEN S A | En Curso | 2026-06-16 | N/A | Obra Civil | 2026-11-30 | N/A | Kawior | Nueva fecha de entrega | 45000
6134326 | 32000 | Almagro | CIVIL Reemplazo de Puertas y la ejecución de mejoras edilicias en el Sector 18. | 5 | 5 | 5 | GANDULFO | Finalizado | 2026-06-01 | N/A | Obra Civil | 2026-08-15 | N/A | Kawior |  | 32000
6300826 | 16927 | Almagro | INC QX Ortopedia - Sistema de detección de Incendio | 5 | 5 | 5 | GB control | En Curso | 2026-05-28 |  | Detección Incendio | 2026-11-30 |  | Zabala |  | 16927
6300826 | 29137 | Almagro | INC Laboratorio Central - Sistema de detección de Incendio | 5 | 5 | 5 | GB control | En Curso | 2026-05-28 |  | Detección Incendio | 2026-11-30 |  | Zabala |  | 29137
6362026 | 242574 | Almagro | Alimentación- Nvos Tren de lavado- Comedor | 5 | 5 | 5 | MESA1 | En Curso | 2026-07-13 | N/A | Inst Sanit | 2026-11-30 |  | Kawior | Ya han pasado detalle , se inicia concurso de obra.
|  | San Justo | AA edificio imagenes reemplazo de cañerias principales de hierro por thermofusion y cuadros de fan coils | 5 |  | 5 |  | Proyecto | 2026-07-01 |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 110000
|  | San Justo | ELEC sistema de extraccion en salas de transformacion | 5 |  | 5 |  | En Asignación de Partida | 2026-07-20 |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 32000
|  | San Justo | ELEC reparacion y repotenciacion de tablero de factor de potencia en diagnostico por imagenes | 5 |  | 5 |  |  |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 55000
|  | San Justo | ELEC mejora en las descargas atmosferica uca terapias guardia | 5 |  | 5 |  |  |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 110000
|  | San Justo | ELEC Tableros de ultra aislción UTIS ( Neo-UTIA-UCO -Qx Maternidad- UCA | 5 |  | 5 |  | Proyecto |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 350000
|  | San Justo | SANT instalacion de bombas de perforacion de napa para la extraccion de agua para riego | 5 |  | 5 |  | Proyecto |  |  | Inst Sanit |  |  |  |  | 20000
|  | San Justo | GASES sala de generacion Aire comprimido vacio | 5 |  | 5 |  | Proyecto |  |  | Gases Clínicos |  |  |  |  | 32000
|  | San Justo | GASES cuadros de regulacion y llaves de corte | 5 |  | 5 |  | Proyecto |  |  | Gases Clínicos |  |  |  |  | 60000
|  | San Justo | GASES Ramales principales de distribución oxigeno central | 5 |  | 5 |  | Proyecto |  |  | Gases Clínicos |  |  |  |  | 30000
|  | Almagro | AA Cambio aire acondicionado NEA nivel -1 ( Guardia Central ) | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 150000
|  | Almagro | AA Cambio aire acondicionado NEA nivel -0 (Consultorios Cardiología ) | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 180000
|  | Almagro | AA Cambio aire acondicionado NEA nivel 1 ( Consultorios externos) | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 250000
|  | Almagro | AA Cambio aire acondicionado NEA nivel 2 ( Neumonología y nutrición ) | 4 | 3 | 4 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 250000
|  | Almagro | AA Cambio aire acondicionado NEA nivel 3 ( Urología y Traumatología ) | 4 | 3 | 4 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 250000
|  | Almagro | AA Cambio equipos aire acondicionado Perón 4253 (3) | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 60000
|  | Almagro | AA Reemplazo de cañerías de dos circuitos de agua caliente de calefacción en túnel que van desde la Central Térmica hasta el Edificio Testa y a Terapia Intensiva de Pediatría. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 300000
|  | Almagro | AA Incorporar chiller 120/150 TR al anillo de agua enfriada. | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 120000
|  | Almagro | AA Reemplazo de chiller TRANE 240 TR. | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 300000
|  | Almagro | AA Readecuación del sistema de generación de agua enfriada para el Sector Resonancia Magnética | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 300000
|  | Almagro | AA Cambio equipos aire acondicionado Rooftop quimica en Laboratorio central | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 50000
|  | Almagro | AA Instalación termomecánica sector 8. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 400000
|  | Almagro | AA Instalación termomecánica sector 9. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 400000
|  | Almagro | ELEC Medicion energia /// Reducción Costos EDIFICIO NEQ //AHORRO ENERGÍA | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 35000
|  | Almagro | ELEC Telemetría TKs Agua potable edificio ESTERILIZACIÓN,COMEDOR Y NEAD | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 15000
|  | Almagro | ELEC Repotenciación eléctrica de energía normal y de GE en el cuadrante Gascón/Potosí | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 1000000
6300125 | 50000 | Almagro | SANIT Nueva alimentación de agua edificio Pringles 431 | 4 |  | 4 | SOCELEC | Finalizado | 2026-07-03 | N/A | Inst Sanit | 2026-12-30 |  | Kawior |  | 12000
6300526 | 20000 | Almagro | GASES Nuevo colector de distribución de oxígeno en el área de los tanques principales. | 5 |  | 5 |  | En Licitación | 2026-09-23 |  | Gases Clínicos |  |  | Vasquez |  | 10000
|  | Almagro | GASES Agiornar rampa de tubos de oxígeno de Rehabilitación Potosí | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Gases Clínicos |  |  |  |  | 9500
|  | Almagro | GASES Nuevo compresor Tornillo KAESER En Edificio TESTA 25 HP | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Gases Clínicos |  |  |  |  | 40000
|  | Almagro | GASES Nuevo compresor Tornillo KAESER En Edificio NEA 10 HP | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Gases Clínicos |  |  |  |  | 25000
|  | Almagro | GASES Nuevo compresor Tornillo KAESER En Edificio Maternidad 25 HP | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Gases Clínicos |  |  |  |  | 40000
|  | Almagro | GASES Nueva bomba de vacío DOSIVAC en sala de maquinas Ortopedia | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Gases Clínicos |  |  |  |  | 40000
|  | Almagro | GASES Nueva bomba de vacío DOSIVAC en sala de maquinas Maternidad | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Gases Clínicos |  |  |  |  | 40000
|  | Almagro | CIVIL Reparación y pintura interior a demanda 15000 Mts/2 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 400000
|  | Almagro | CIVIL Cambio 12 puertas quirófano Central Acero inox. (Presíon Positiva) | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 75000
|  | Almagro | CIVIL Caminos y sendas de circulación mixta (tecnica/ peatonal) | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 40000
|  | Almagro | CIVIL Solados en Pasillos de circulación en sectores de internación ( Diagnostico x Imagenes, Terapia intensiva , Sector 75 ) | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 300000
|  | Almagro | ASC Reemplazo del Ascensor N° 22 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Ascensores |  |  |  |  | 100000
|  | San Justo | AA quirofano maternidad unidad coronaria poseen un mismo equipo con diferentes necesidades | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 95000
|  | San Justo | AA terapia intensiva adultos recambio de equipo roof top 15tr | 4 |  | 4 |  | Proyecto |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 75000
|  | San Justo | ELEC Resonadores instalacion de BMS termomecanico | 4 |  | 4 |  | En Licitación |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 23000
|  | San Justo | ELEC alimentacion Malabia repotenciacion en ingreso a TPBT | 4 |  | 4 |  | Proyecto |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 110000
|  | San Justo | ELEC Hemodinamia, adecuación de instalaciones | 4 |  | 4 |  | Proyecto |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 160000
|  | San Justo | ELEC archivos generales nueva instalacion | 4 |  | 4 |  | Proyecto |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 25000
|  | San Justo | ELEC grupo Electrogeno Back up | 4 |  | 4 |  | Proyecto |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 210000
|  | San Justo | ELEC Instalación de monitoreo via BMS / actualizacion de licencias | 4 |  | 4 |  | Proyecto |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 85000
|  | San Justo | SANIT impermeabilizacion de tk principal y recambio de montantes | 4 |  | 4 |  | Proyecto |  |  | Inst Sanit |  |  |  |  | 55000
|  | San Justo | SANIT nuevo tanque cisterna para abastecer laboratorio cerini hemoterapia | 4 |  | 4 |  | Proyecto |  |  | Inst Sanit |  |  |  |  | 38000
|  | San Justo | SANIT recambio de calderas de internacion devoto DXI repotenciacion | 4 |  | 4 |  | Proyecto |  |  | Inst Sanit |  |  |  |  | 69000
|  | San Justo | SANIT red dialisis Devoto 6 camas internacion | 4 |  | 4 |  | Proyecto |  |  | Inst Sanit |  |  |  |  | 23000
|  | San Justo | SANIT desague pluvial edificios | 4 |  | 4 |  | Proyecto |  |  | Inst Sanit |  |  |  |  | 95000
|  | San Justo | SANIT Cambio de ramales principales de cañeria | 4 |  | 4 |  | Proyecto |  |  | Inst Sanit |  |  |  |  | 70000
|  | San Justo | GASES practicas 2 piso edificio de diagnostico | 4 |  | 4 |  | Proyecto |  |  | Gases Clínicos |  |  |  |  | 42000
|  | San Justo | GASES nueva sala de nitrogeno liquido | 4 |  | 4 |  |  |  |  | Gases Clínicos
|  | San Justo | GASES ampliacion de bms gases | 4 |  | 4 |  | Proyecto |  |  | Gases Clínicos
|  | San Justo | GASES Ampiación de rampa de tubos | 4 |  | 4 |  | Proyecto |  |  | Gases Clínicos |  |  |  |  | 40000
|  | Almagro | AA Cambio aire acondicionado Tecnología | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 15000
|  | Almagro | AA Proveer de aire acondicionado a Economato | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 40000
|  | Almagro | AA Finalizar la instalación de aire acondicionado en el Depósito de Farmacia. | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 20000
|  | Almagro | AA Rehacer la instalación de aire acondicionado del sector jefatura y administración de Oncología | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 20000
|  | Almagro | AA RESONANCIA MAGNETICA | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 150000
|  | Almagro | ELEC BMS//Aire Comprimido // Ahorro de energía | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 40000
|  | Almagro | ELEC BMS // Telemetría UPS// Gestión | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 30000
|  | Almagro | ELEC Reemplazo UPS 2x80 TESTA = NUEVA 100 KVA + Banco de baterías | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 150000
|  | Almagro | ELEC Reemplazo PLC y magelis transferencia TTA Potosí para integración BMS | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 15000
|  | Almagro | ELEC Adecuación sistemas de carga de combustibles de los GE. | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 60000
|  | Almagro | ELEC Eliminar transformador 3x380/220 V. | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Energia Electrica |  |  |  |  | 55000
|  | Almagro | SANIT Cambio planta prezurizadora Potable Sector 35-36-37-Resonancia | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Inst Sanit |  |  |  |  | 25000
|  | Almagro | GASES Implementar medición del consumo de oxígeno. | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Gases Clínicos |  |  |  |  | 12000
|  | Almagro | CIVIL Obra Civil Pintura distribucion cañerias -IRAM | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 50000
|  | Almagro | CIVIL Pasarelas de circulación en azotea de Resonancia | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 25000
|  | Almagro | ASC Revamping Batería ascensores Historico 19-21 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Ascensores |  |  |  |  | 200000
|  | Ctros Medicos | AA Reemplazo de los sistemas de aire acondicionado (VRV) en el Centro Periférico de calle Larrea. | 3 |  | 3 |  | Finalizado |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 180000
|  | Ctros Medicos | AA Reemplazo de un equipo de aire acondicionado (roof top) en el Periférico de calle Triunvirato. | 3 |  | 3 |  | Proyecto |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 25000
|  | Ctros Medicos | AA CP Lomas de Zamora- Cambio de equipo AA Central | 3 |  | 3 |  | Proyecto |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 30000
|  | Ctros Medicos | AA CP Palpa - Cambio de Dos (2) Calefactores Central | 3 |  | 3 |  | Proyecto |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 20000
|  | San Justo | AA edificio de diagnostico 2piso areas de practicas esta area se ha complejizado teniendo mayores y mas complejas intervencions | 3 |  | 3 |  | Proyecto |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 100000
|  | San Justo | AA recambio de aires acondicionado en internacion sala racks y sala de espera | 3 |  | 3 |  | Proyecto |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 162000
|  | San Justo | SANIT Incorporacion de riego en los jardines | 3 |  | 3 |  | Proyecto |  |  | Inst Sanit |  |  |  |  | 30000
|  | San Justo | SANIT cocina central internacion | 3 |  | 3 |  | Proyecto |  |  | Inst Sanit |  |  |  |  | 45000
|  | San Justo | SANIT Monitoreo de remoto de consumo | 3 |  | 3 |  | En Asignación de Partida |  |  | Inst Sanit |  |  |  |  | 60000
|  | San Justo | CIVIL sala de tubos medicinales | 3 |  | 3 |  | Proyecto |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 16000
|  | San Justo | CIVIL ejecucion de pasarelas de acceso a galerias terrazas ejecucion de lineas de vida | 3 |  | 3 |  | Proyecto |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 32000
|  | San Justo | CIVIL circuitos de residuos estaciones de acopio intermedias | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Obra Civil
|  | San Justo | CIVIL ejecucion de sala de rack cerini cocina/ central | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Obra Civil
|  | San Justo | CIVIL Calle de proveedores | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 350000
|  | San Justo | CIVIL Veredas externas | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 70000
|  | San Justo | CIVIL cerco perimetral frente del hospital | 3 |  | 3 |  | Proyecto |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 60000
|  | Ctros Medicos | AA Instalación sistema multi split Virrey del Pino 1ero y 2do Piso | 2 |  | 2 |  | Proyecto |  |  | Aire acondicionado |  |  |  |  | 30000
|  | Ctros Medicos | CIVIL Pintura CP Barrio Norte |  |  | 1 |  | Finalizado |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 70600
|  | Ctros Medicos | CIVIL Cambio piso y protecciones escalera + otros CP Barrio Norte |  |  | 1 |  | Finalizado |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 8000
|  | Ctros Medicos | CIVIL Cambio piso 1P CP Avellaneda |  |  | 1 |  | Finalizado |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 6000
|  | Ctros Medicos | CIVIL Pintura CP San Isidro |  |  | 1 |  | Finalizado |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 70600
|  | Ctros Medicos | CIVIL Pintura Centro Ituzaingo |  |  | 1 |  | Finalizado |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 21200
|  | Ctros Medicos | CIVIL Pintura medianera CP Caseros |  |  | 1 |  | Finalizado |  |  | Obra Civil |  |  |  |  | 50000

## Obsolescencia Eq Medicos
CONCEPTOS AL: 19/12/25 | [10 empty] | Estado al 22/04/26
Criticidad Técnica | Criticidad Estrategica | Rubro | Descripcion | Cantidad | Motivo | Importe (U$D) |  | Sede | Descripcion | Criticidad Técnica | Estado | Soporte de vida y alto riesgo | Recomendación | Importe parcial (U$D)
Evaluada por nosotros y clasificación semafórica para la decisión | Evaluada por Dirección Medica | Clasificación del tipo de equipo en dos grandes áreas de Equipamiento Médico: Fisicamédica ó Diagnóstico por Imágenes | Descripción del equipo | Cantidad de equipos con niveles de criticidad | Explicación técnica del porque se pone en el listado | Valor de reemplazo en (U$D) por el total |  | HI Central y San Justo | Descripción del equipo | Evaluada por nosotros y clasificación semafórica para la decisión
Alta |  | Fisicamédica | Cardioversores Philips | 0 | Repuestos/accesiors/consumibles discontinuos por fábrica y por el proveedor local. A medida que haya que reemplazar la batería el equipo va a quedar inutilizado. | 0 |  | HI Central | Cardioversores Philips | Alta | Pendiente de SC | Si | Comprar los 9 este período | 0 | FORMULARIO x 10
Alta |  | Fisicamédica | Cardioversores Philips | 0 |  | 0 |  | San Justo | Cardioversores Philips | Alta | Pendiente de SC | Si | Comprarlo en este período | 0
Alta |  | Fisicamédica | Respirador de transporte | 1 | Sin repuesto para hacer el preventivo | 0 |  | HI Central | Respirador de transporte | Alta | Se solicitó
Alta |  | Fisicamédica | Monitores repetidores | 0 | Riesgo de caída por soporte plático que perdió la rigidez mecánica. Obsoleto por resolución HD. | 0 |  | HI Central | Monitores repetidores | Alta | Autorizaron 1, restan 6. pendiente de SC 6 equipos | No | Comprar los 6 este período | 0 | FORMULARIO x 6
Alta |  | Fisicamédica | Generador de RF para tratamiento del dolor Stryker | 0 | Fallas frecuentes con repuestos discontinuos, sin soporte técnico oficial. Peligro de no reparación ante alguna falla. | 0 |  | HI Central | Generador de RF para tratamiento del dolor Stryker | Alta | Pendiente de SC | No | Comprar este equipo en este período | 0 | FORMULARIO x 1
Alta |  | Fisicamédica | Mesa de cirugía Siemens | 0 | Fallas frecuentes caras, repuestos discontinuos, obsoleta. Riesgo de caída de pacientes | 0 |  | HI Central | Mesa de cirugía Siemens | Alta | Pendiente de SC | No | Comprar este equipo en este período | 0 | FORMULARIO x 1
Alta |  | Fisicamédica | Mesas de cirugía Pettinari | 0 | Fallas frecuentes, obsoletas. Riesgo de caída de pacientes. | 0 |  | HI Central | Mesas de cirugía Pettinari | Alta | Pendiente de SC | No | Comprar los 2 este período | 0 | FORMULARIO x 2
Alta |  | Fisicamédica | Contrapulsadores cariacos Arrow | 2 | Repuestos discontinuados por fábrica, sin posibilidad de realizar el MP por personal certificado por fábrica. | 160000 |  | HI Central | Contrapulsadores cardiacos Arrow | Alta | Se autorizó un solo equipo, restan 3. Tiene OC. pendiente de SC 1 equipo. | Si | Comprar al menos un equipo mas en este período. Los restantes en los períodos siguientes. | 53333.3333 | FORMULARIO x 1
Alta |  | Fisicamédica | 3 micromotores y 17 attachs Medtronic | 0 | Alta tasa de reparaciones y repuestos discontinuos | 0 |  | HI Central | 3 micromotores y 17 attachs Medtronic | Alta | Pendiente de SC | No | Comprar estos equipos en este períoddo | 0 | FORMULARIO x 3
Alta |  | Fisicamédica | Microscopio de cirugía Newton | 0 | Lampara de Xenon discontinuada, upgrade por lámpara led. | 0 |  | HI Central | Microscopio de cirugía Newton | Alta | Pendiente de SC | No | Comprar el up-grade en este período | 0 | FORMULARIO x 1
Alta |  | Fisicamédica | Electrobisturíes Valleylab ForceFX | 29 | Repustos discotinuados por fábrica. Equipo con baja tasa de fallas. Reemplazo programado. | 290000 |  | HI Central | Electrobisturíes Valleylab ForceFX | Alta | Se autorizó 1, pendiente de SC 8. | No | Comprar 8 equipos para este período. Los reemplzados quedan de back-up. | 80000 | FORMULARIO x 8
Alta |  | Fisicamédica | Electrobisturíes Valleylab ForceFX | 10 |  | 100000 |  | San Justo | Electrobisturíes Valleylab ForceFX | Alta | Pendiente | NO
Alta |  | Fisicamédica | Equipo de electrocirugía Valleylab Force Triad | 0 |  | 0 |  | HI Central | Equipo de electrocirugía Valleylab Force Triad | Alta | Autorizado | No | Comprar este equipo en este período | 0
Alta |  | Fisicamédica | Equipo Valleylab Argon II | 3 |  | 30000 |  | HI Central | Equipo Valleylab Argon II | Alta | Pendiente | No | Comprar un equipo para este período | 10000 | FORMULARIO x 2
Alta |  | Fisicamédica | Equipo Valleylab Argon II | 1 |  | 10000 |  | San Justo | Equipo Valleylab Argon II | Alta | Pendiente | No | Comprar un equipo para este período | 10000
Alta |  | Fisicamédica | Monitores multiparamétricos Philips MP20/40 y MX600 | 187 | Repuestos discontinuados por fábrica, el proveedor local tiene un remanente de algunos repuestos. Reemplazo programado. | 1870000 |  | HI Central | Monitores multiparamétricos Philips MP20/40 | Alta | Se solicitaron 17 restan 168 | SI | Comprar equipos para cerrar una terapia durante este período. Por ejemplo comprar 38 monitores para UTIA. | 380000 | FORMULARIO x 48
Alta |  | Fisicamédica | Monitores multiparamétricos Philips VM4/6/8 | 122 |  | 610000 |  | HI Central | Monitores multiparamétricos Philips VM4/6/8 | Alta | Pendiente | SI
Alta |  | Fisicamédica | Monitores multiparamétricos Philips MP20 | 30 |  | 300000 |  | San Justo | Monitores multiparamétricos Philips MP20 | Alta | Se solictaron 11 restan 30 | SI
Alta |  | Fisicamédica | Monitores multiparamétricos Philips VM 4/6/8 | 35 |  | 175000 |  | San Justo | Monitores multiparamétricos Philips VM 4/6/8 | Alta | Pendiente | SI
Alta |  | Fisicamédica | Ventiladores de Alta Frecuencia SLE5000 | 0 | Equipo de 11 años en el cual el fabricante recomienda su reemplazo despues de los 10 años de uso. | 0 |  | HI Central | Ventiladores de Alta Frecuencia SLE5000 | Alta | Pendiente de SC | SI | Comprar este equipo en este período | 0 | FORMULARIO x 1
Alta |  | Fisicamédica | Ventiladores de Alta FrecuenciaSensormedics 3100A | 0 | Repuestos discontinuados, tecnología antigua. | 0 |  | HI Central | Ventiladores de Alta FrecuenciaSensormedics 3100A | Alta | Pendiente de SC | SI | Comprar este equipo en este período | 0 | FORMULARIO x 1
Alta |  | Fisicamédica | Unidad de calentamiento/enfriamiento CSZ Blanketrol III | 2 | Repuestos discontinuados | 50000 |  | HI Central | Unidad de calentamiento/enfriamiento CSZ Blanketrol III | Alta | Pendiente de SC 2 | No | Comprar 2 para este período | 25000 | FORMULARIO x 2
Alta |  | Fisicamédica | Mesa de cirugía Maquet Sterilen | 0 | Equipo obsoleto, son mécanicas. Riesgo de caída de pacientes. | 0 |  | HI Central | Mesa de cirugía Maquet Sterilen | Alta | Pendiente de SC | No | Comprar este equipo en este período | 0 | FORMULARIO x 1
Alta |  | Fisicamédica | Caloventores Warm Touche | 10 | Respuestos discontinuos. Normalmente ingresan bonificados. | 30000 |  | HI Central | Caloventores Warm Touche | Alta | Pendiente de SC 10 equipos | No | Comprar 10 equipos en este período | 15000 | FORMULARIO x 10
Alta |  | Fisicamédica | Caloventores Warm Touche | 13 |  | 39000 |  | San Justo | Caloventores Warm Touche | Alta | Pendiente | No
Alta |  | Fisicamédica | Scialíticas Stryker | 2 | Repuestos discontinuos | 50000 |  | HI Central | Scialíticas Stryker | Alta | Pendiente de SC 1 equipo | No | Comprar un equipo en este período | 16666.6667 | FORMULARIO x 1
Alta |  | Fisicamédica | Insufladores de CO2 Stryker | 0 | Repuestos discontinuos | 0 |  | HI Central | Insufladores de CO2 Stryker | Alta | Se autorizó 1, queda 1. Pedimte de SC 1 equipo | No | Comprar un equipo en este período | 0 | FORMULARIO x 1
Alta |  | Fisicamédica | Mesa de anestesia de MRI Dameca | 0 | El fabricante discontinuó los respuestos a partir del 2024, pero el proveedor local tiene stock de respuestos para seguir brindando manteniento correctivo y preventivo. | 0 |  | HI Central | Mesa de anestesia de MRI Dameca | Alta | Pendiente de SC | Si | Comprar un equipo en este período | 0 | FORMULARIO x 1
Alta |  | Fisicamédica | Ecógrafos quirúrgicos | 1 | Repuestos discontinuos | 40000 |  | HI Central | Ecógrafos quirúrgicos | Alta | Pendiente de SC 1 equipo | No | Comprar un equipo en este período | 20000 | FORMULARIO x 1
Alta |  | Fisicamédica | Cabina de seguridad biológica | 0 | Respuestos discontinuados, fallas frecuentes, tecnología antigua. | 0 |  | HI Central | Cabina de seguridad biológica | Alta | Pendiente de SC | No | Comprar un equipo en este período | 0 | FORMULARIO x 1
Alta |  | Fisicamédica | Esterilizador por formaldehído Matachana | 0 | Repuestos discontinuados, tecnología antigua. | 0 |  | HI Central | Esterilizador por formaldehído Matachana | Alta | Solicitado con O/C. Ingresa el 31/3.
Alta |  | Fisicamédica | Esterilizadores por óxido de etileno 3M | 0 | Fallas frecuentes, repuestos discontinuados, tecnología antigua. | 0 |  | HI Central | Esterilizadores por óxido de etileno 3M | Alta | Pendiente de SC | No | Comprar estos equipos en este período | 0 | FORMULARIO x 2
Alta |  | Fisicamédica | Lavadoras de instrumental Steelco | 0 | Fallas frecuentes, repuestos discontinuados, tecnología antigua. | 400000 |  | HI Central | Lavadoras de instrumental Steelco | Alta | Pendiente de SC | No | Comprar estos equipos en este período | 400000 | FORMULARIO x 4
Alta |  | Fisicamédica | Luminosterapias Medix LU6T | 2 | Modelo con Tubos discontinuos | 15000 |  | San Justo | Luminosterapias Medix LU6T | Alta | Pendiente de SC 1 equipo | No | Comprar un equipo en este período | 5000 | FORMULARIO x 1
Alta |  | Fisicamédica | Electrocardiógrafos | 5 | Repuestos discontinuos, tecnología antigua, no puede subir estudios al la historia clínica electrónica. | 40000 |  | San Justo | Electrocardiógrafos | Alta | Pendiente de SC 5 respi | No | Comprar cinco equipos en este período | 20000 | FORMULARIO x 5
Alta |  | Fisicamédica | Respiradores Neumovent | 1 | Repuestos discontinuos. Fábrica ya no hace mas los mantenimientos preventivos. | 25000 |  | San Justo | Respiradores Neumovent | Alta | Se autorizaron 6 equipos, restan 1. Tienen 4 SC. Otro formulario con 2 respi | Si | Queda la copmpra de un respi | 16666.6667 | FORMULARIO x 2
Alta |  | Diag x Imágenes | Equipo de RX FIJO Siemens Iconos | 1 | Equipo fuera de soporte oficial, con fallas recurrentes. | 280000 |  | HI Central | Equipo de RX FIJO Siemens Iconos | Alta | Pendiente | No
Alta |  | Diag x Imágenes | Ecocardiógrafo Philips Sparq | 1 | Equipos con varios años de uso. Si bien aún cuentan con soporte técnico, la fallas son cada vez mas recurrentes y complican siempre las agendas. | 40000 |  | HI Central | Ecocardiógrafo Philips Sparq | Alta | Pendiente | No
Alta |  | Diag x Imágenes | Equipo de RX FIJO Dinam | 2 | Equipos muy antiguos con fallas recurrentes. Se evalúa llevar el equipo de Larrea, ya que es similar en prestaciones y tiene muy poco uso. | 200000 |  | HI Central | Equipo de RX FIJO Dinam | Alta | Pendiente | No
Alta |  | Diag x Imágenes | Angiógrafo Philips Allura FD 10 Hemodinamia | 1 | Equipo en EOL, con fallas recurrentes, pero sigue con soporte oficial | 1200000 |  | HI Central | Angiógrafo Philips Allura FD 10 Hemodinamia | Alta | Pendiente | No
Alta |  | Diag x Imágenes | Tomógrafo Philips MX16 / DxI | 1 | Falla frecuentes, tecnología antigua. | 500000 |  | HI Central | Tomógrafo Philips MX16 / DxI | Alta | Pendiente | No
|  | Diag x Imágenes | Mamografo Siemens Inspiration | 0 | Se discontinua repuestos el 2025 (el detector esta en mal estado y sale aprox 70000) | 0 |  | San Justo | Mamografo Siemens Inspiration |  | Comprado. Fecha fin instalacion 15/04/2026 | No
Alta |  | Diag x Imágenes | Equipo de RX Fijo Philips | 3 | Equipos en EOL, con fallas recurrentes, pero sigue con soporte oficial y provision de repuestos | 600000 |  | HI Central | Equipo de RX Fijo Philips | Alta | Pendiente | No
Alta |  | Diag x Imágenes | Arco en C Siemems | 3 | Repuestos discontinuados | 210000 |  | HI Central | Arco en C Siemems | Alta | Pendiente | No
Alta |  | Diag x Imágenes | Arco en C Siemems | 1 | Repuestos discontinuados | 70000 |  | HI Central | Arco en C Siemems | Alta | Pendiente | No
SUBTOTAL | [5 empty] | 7334000 |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1051666.667
Media |  | Fisicamédica | Ventiladores Puritan Bennett | 21 | Los equipos se encuentra discontinuados con respecto a su fabricación, pero fábrica tiene repuestos disponibles. Se informa los equipos por ser soporte de vida y tener las de 15 años de antigüedad. | 420000 |  | HI Central
Media |  | Fisicamédica | Monitores repetidores Stryker / Storz | 8 | Resolución HD/Full HD cuando hay torres 4K. | 88000 |  | HI Central
Media |  | Fisicamédica | Scialítica Maquet Axel | 2 | Tenologia obsoleta reemplazo por LED | 50000 |  | San Justo
SUBTOTAL | [5 empty] | 558000
Bajo |  | Diag x Imágenes | PET/CT Siemens | 1 | Se informa por edad (> 10 años) e importancia del equipo | 1200000 |  | HI Central
SUBTOTAL | [5 empty] | 1200000
GRAN TOTAL | [5 empty] | 9092000
OPCIONES Y DEFINICIONES |  |  |  |  | Rubro | Cant equipos | Dinero
A | Alta tasa de reparaciones - Accesorios / Consumibles / Repuestos discontinuos |  |  |  | Fisicamedica | 98% | 58%
B | Tecnología antigua |  |  |  | DXI | 2% | 42%
C | Próximo a discontinuarce Accesorios / Consumibles / Repuestos
CRITERIOS | TABLA DE PRIORIDADES
A | ALTA PRIORIDAD
B | PRIORIDAD MEDIA
C | BAJA PRIORIDAD

## Gant Infraestructura
Sede | Categoria | Infraestructura e Instalaciones | Prioridad Técnica | Prioridad Médica | PRIORIDAD FINAL | Estado | Valor Obra USD | Fecha ini prob | Durac Estim Meses | 2026 | [11 empty] | 2027 |  | 2028 | 2029
Almagro | Aire acondicionado | Reemplazar equipo de aire acondicionado que atiende los pasillos y áreas auxiliares del Quirófano de Ortopedia | 5 |  |  | Proyecto | 65000 | 05/26 | 1
Almagro | Aire acondicionado | Reemplazo de sistemas termomecánicos en Esterilización | 5 |  |  | En Asig de Partida | 500000 | 08/26 | 12
Almagro | Aire acondicionado | Cambio aire acondicionado NEA nivel -2 ( Diagnostico por Imagenes ) | 5 |  |  | En curso | 300000 | 05/26 | 3
Almagro | Aire acondicionado | Cambio aire acondicionado NEA nivel 4 ( Terapia intensiva ) | 5 |  |  | Proyecto | 300000 | 06/26 | 6
Almagro | Aire acondicionado | Medicina Transfusional ( Edificio IEP ) nivel 3 | 5 |  |  | En Asig de Partida | 300000 | 08/26 | 6
Almagro | Aire acondicionado | UCA ( Edificio IEP ) nivel 0 | 5 |  |  | Proyecto | 200000 | 05/27 | 6
Almagro | Aire acondicionado | Reemplazo de canerias y valvulas de 3 vias en agua enfriada Edificio NEAD | 5 |  |  | En licitación | 450000 | 05/26 | 13
Almagro | Aire acondicionado | Reemplazo de canerias de agua enfriada Sector 7 | 5 |  |  | En Asig de Partida | 150000 | 06/26 | 5
Almagro | Aire acondicionado | Mejorar la ventilación de la Cámara de Media Tensión ubicada en el edificio Facultad | 5 |  |  | En licitación | 15000 | 10/26 | 1
Almagro | Aire acondicionado | Instalar UTA en Neonatología | 5 |  |  | En Asig de Partida | 80000 | 07/26 | 3
Almagro | Aire acondicionado | Finalizar la instalación de aire acondicionado en el Depósito de Farmacia. | 3 |  |  | En curso | 20000 | 06/26 | 2
Almagro | Aire acondicionado | Rehacer la instalación de aire acondicionado del sector jefatura y administración de Oncología | 3 |  |  | En curso | 20000 | 07/26 | 3
Almagro | Energia Electrica | Reemplazo de monitores de aislamiento (Quirófanos,Diag x Imag, terapias) 35 unidades | 5 |  |  | En licitación | 175000 | 05/26 | 6
Almagro | Energia Electrica | Reemplazo de conmutadora GE ONAN | 5 |  |  | En licitación | 40000 | 07/26 | 2
Almagro | Energia Electrica | Movimientos de grupos electrógenos y redistribución de redes de energía de emergencia. | 5 |  |  | En Asig de Partida | 500000 | 07/26 | 18
Almagro | Energia Electrica | Reemplazo del Tablero Principal de Resonancia Magnética | 5 |  |  | Ante Proyecto | 150000 | 04/27 | 9
Almagro | Energia Electrica | Reemplazo del Tablero Principal B (cuadrante Gascón/Potosí) | 5 |  |  | Suspendida | 200000 |  | 9
Almagro | Energia Electrica | Nuevo tablero edificio Testa, pleno técnico 1 | 5 |  |  | En Asig de Partida | 360000 | 03/27 | 6
Almagro | Inst Sanit | Nuevo punto de alimentación planta de tratamiento de agua esterilización | 5 |  |  | Proyecto | 50000 | 11/26 | 6
Almagro | Inst Sanit | GAS NATURAL ANEXO POTOSÍ | 5 |  |  | En licitación | 40000 | 07/26 | 6
Almagro | Gases Clínicos | Nuevo compresor Tornillo KAESER En Edificio Ortopedia 25 HP | 5 |  |  | En licitación | 40000 | 01/27 | 6
Almagro | Obra Civil | Mantenimiento de frentes y fachadas , pintura y reparaciones en altura 6000 Mts/2 | 5 |  |  | En licitación | 400000 | 05/26 | 15
Almagro | Obra Civil | Reemplazo de pass through en farmacia Oncologica | 5 |  |  | En licitación | 45000 | 05/26 | 2
Almagro | Obra Civil | Reemplazo de Puertas y la ejecución de mejoras edilicias en el Sector 18. | 5 |  |  | En licitación | $ 320.000,00 | 07/26 | 4
Almagro | Ascensores | Reemplazo del Ascensor ubicado en los Consultorios Externos de Pediatría. | 5 |  |  | Estudio de Factibilidad | 150000 | 07/26 | 6
Almagro | Ascensores | Nuevo ascensor Maternidad | 5 |  |  | En licitación | 250000 | 05/26 | 12
Almagro | Ascensores | Revamping Batería ascensores edificio TESTA 10-11-12 | 5 |  |  | Proyecto | 800000 | 10/26 | 12
Almagro | Detección de Incendio | Laboratorio Central - Sistema de detección de Incendio | 5 |  |  | En licitación | 29137 | 2026-09-01 | 3
Almagro | Detección de Incendio | QX Ortopedia - Sistema de detección de Incendio | 5 |  |  | En licitación | 16927 | 2026-09-01 | 3
San Justo | Aire acondicionao | Termomecanica colectores de agua independientes en edifcio de guardia y diagnostico por imagenes | 5 |  |  | En licitación | 165000 | 10/26 | 4 |  |  |  |  | mayo | junio | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb
San Justo | Aire acondicionao | edificio imagenes reemplazo de cañerias principales de hierro por thermofusion y cuadros de fan coils | 5 |  |  | En curso | 110000 | 09/26 | 6 | bar: jul to oct
San Justo | Energia Electrica | Adecuación de tableros (GE cetec iglesia ) /UPS ,UTIS | 5 |  |  | Proyecto | 200000 | 09/26 | 5 | bar: ago to dic
San Justo | Energia Electrica | reemplazo de baterias equipos de potencia tomografos rx mamografos laboratorio ups que abastecen tableros hospitalarios | 5 |  |  | En licitación | 96000 | 09/26 | 6 | bar: jul to dic
San Justo | Inst Sanit | impermeabilizacion de tk principal y recambio de montantes | 5 |  |  | En licitación | 55000 | 09/26 | 4 | bar: sep to dic
San Justo | Inst Sanit | ampliacion y nuevo ingreso de agua | 5 |  |  | En licitación | 220000 | 09/26 | 7 | bar: ago to feb
San Justo | Inst Sanit | Tanques dedicados de incendio. | 5 |  |  | En curso | 130000 | 2026-08-14 | 2 | OC 436138 del 23/07/2026, fecha de incio 14/08/2026 1 certificado 9/09/2026 |  |  |  | mayo | junio | jul | ago | sept | Oct
San Justo | Inst Sanit | red de gas natural adecuacion de instalacion a normativa vigente | 5 |  |  | En licitación | 115000 | 10/26 | 6 | bar: sep to feb
San Justo | Gases Clínicos | oxigeno central tk criogenico | 5 |  |  | Ante Proyecto | 60000 | 2026-10-15 | 4 | bar: sep to ene
San Justo | Obra Civil | Mantenimiento de frentes y fachadas , pintura y reparaciones en altura 4,000 m2 | 4 |  |  | En curso | 200000 | 10/27 | 8 | bar: jul to feb
San Justo | Obra Civil | impermeabilizacion de techos | 4 |  |  | En curso | 80000 | 09/27 | 8 | bar: jul to feb
San Justo | Obra Civil | recambio de tejas cubiertas historicas | 4 |  |  | En licitación | 140000 | 10/27 | 6 | bar: jul to ene
San Justo | Obra Civil
[8 empty] | Sede | Nombre de la obra | Prioridad Técnica | Monto total | Fecha Inicio | Fecha Fin | mayo: 2025; junio: 2026; jul: 2027; ago: 2028; sep: 2029
[8 empty] | Almagro | Reemplazar equipo de aire acondicionado que atiende los pasillos y áreas auxiliares del Quirófano de Ortopedia | 5 | 65000 | 05/26 | 06/26 | mayo: 0; junio: 65000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | red de gas natural de media presion y plantas de regulacion 11 adecuar a normativa | 5 | 115000 | 09/26 | 03/27 | mayo: 0; junio: 76667; jul: 38333; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | Tableros de ultra aislción UTIS ( Neo-UTIA-UCO -Qx Maternidad- UCA | 5 | 350000 | 06/26 | 04/27 | mayo: 0; junio: 245000; jul: 105000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | mejora en las descargas atmosferica uca terapias guardia | 5 | 110000 | 05/26 | 08/26 | mayo: 0; junio: 110000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | adecuación de instalacio entrada de agua aysa monitoreo bms y dosificacion de cloro | 5 | 60000 | 04/26 | 08/26 | mayo: 0; junio: 60000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | instalacion de bombas de perforacion de napa para la extraccion de agua para riego | 5 | 20000 | 04/26 | 06/26 | mayo: 0; junio: 20000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | ampliacion y nuevo ingreso de agua | 5 | 72000 | 04/26 | 07/26 | mayo: 0; junio: 72000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | impermeabilizacion de tk principal y recambio de montantes | 5 | 55000 | 04/26 | 08/26 | mayo: 0; junio: 55000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | Adecuación de tableros (GE cetec iglesia ) /UPS ,UTIS | 5 | 200000 | 08/26 | 01/27 | mayo: 0; junio: 200000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | reparacion y repotenciacion de tablero de factor de potencia en diagnostico por imagenes | 5 | 55000 | 04/26 | 07/26 | mayo: 0; junio: 55000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | edificio guardia reemplazo de cañerias principales de hierro por thermofusion y cuadros de fan coils | 5 | 110000 | 05/26 | 11/26 | mayo: 0; junio: 110000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | edificio imagenes reemplazo de cañerias principales de hierro por thermofusion y cuadros de fan coils | 5 | 110000 | 05/26 | 11/26 | mayo: 0; junio: 110000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | Termomecanica colectores de agua independientes en edifcio de guardia y diagnostico por imagenes | 5 | 65000 | 05/26 | 09/26 | mayo: 0; junio: 65000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | oxigeno central tk criogenico | 5 | 60000 | 04/26 | 08/26 | mayo: 0; junio: 60000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | sala de generacion Aire comprimido vacio devoto | 5 | 32000 | 07/26 | 01/27 | mayo: 0; junio: 32000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | cuadros de regulacion y llaves de corte | 5 | 72000 | 07/26 | 07/27 | mayo: 0; junio: 36000; jul: 36000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | Ramales principales de distribución | 5 | 30000 | 07/26 | 07/27 | mayo: 0; junio: 15000; jul: 15000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Revamping Batería ascensores edificio TESTA 10-11-12 | 5 | 800000 | 10/26 | 10/27 | mayo: 0; junio: 200000; jul: 600000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Nuevo ascensor Maternidad | 5 | 250000 | 05/26 | 05/27 | mayo: 0; junio: 166667; jul: 83333; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Reemplazo del Ascensor ubicado en los Consultorios Externos de Pediatría. | 5 | 150000 | 07/26 | 01/27 | mayo: 0; junio: 150000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Reemplazo de pass through en farmacia Oncologica | 5 | 45000 | 05/26 | 07/26 | mayo: 0; junio: 45000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Mantenimiento de frentes y fachadas , pintura y reparaciones en altura 6000 Mts/2 | 5 | 400000 | 05/26 | 08/27 | mayo: 0; junio: 213333; jul: 186667; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Reemplazo de conmutadora GE ONAN | 5 | 40000 | 05/26 | 07/26 | mayo: 0; junio: 40000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Reemplazo de monitores de aislamiento (Quirófanos,Diag x Imag, terapias) 35 unidades | 5 | 175000 | 05/26 | 11/26 | mayo: 0; junio: 175000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Reemplazo del Tablero Principal de Resonancia Magnética | 5 | 150000 | 04/27 | 01/28 | mayo: 0; junio: 0; jul: 150000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Nuevo tablero edificio Testa, pleno técnico 1 | 5 | 360000 | 03/27 | 09/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 360000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Nuevo punto de alimentación planta de tratamiento de agua esterilización | 5 | 50000 | 11/26 | 05/27 | mayo: 0; junio: 16667; jul: 33333; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | GAS NATURAL ANEXO POTOSÍ | 5 | 40000 | 07/26 | 01/27 | mayo: 0; junio: 40000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Nuevo compresor Tornillo KAESER En Edificio Ortopedia 25 HP | 5 | 40000 | 01/27 | 07/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 40000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Movimientos de grupos electrógenos y redistribución de redes de energía de emergencia. | 5 | 500000 | 07/26 | 01/28 | mayo: 0; junio: 166667; jul: 333333; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | edificio de dxi 2p areas de practicas esta area se ha complejizado teniendo mayores y mas complejas practicas | 4 | 100000 | 07/26 | 09/26 | mayo: 0; junio: 100000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | terapia intensiva recambio de roof top de 15 tr no rinde ni cumple renovaciones presiones dentro de l sector | 4 | 75000 | 09/26 | 01/27 | mayo: 0; junio: 75000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | hemodinamia adecuacion de instalacion tablero hospitalario mas ups | 4 | 160000 | 10/26 | 10/27 | mayo: 0; junio: 40000; jul: 120000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | archivos generales nueva instalacion electrica adecuacion a normativa | 4 | 25000 | 02/27 | 06/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 25000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | grupo electrogeno back up sector usina respaldo de los 6 equipos que abastecen areas criticas | 4 | 210000 | 02/27 | 10/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 210000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | instalacion de nuevo tanque cisterna para abastecer cerini laboratorio hemoterapia no tiene cisterna en verano no llega el agua a los tk del sector | 4 | 38000 | 08/26 | 10/26 | mayo: 0; junio: 38000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | recambio de calderas devoto caldera del año 1989 y repotenciacion del edif dxi en epoca invernal no rinde no llega a confort | 4 | 69000 | 11/26 | 04/27 | mayo: 0; junio: 27600; jul: 41400; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | red de dialisis en 6 habitacion devoto tk bomba filtrado | 4 | 23000 | 02/27 | 08/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 23000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | desagues pluviales hoy ante lluvias de mucha intensidad no da abasto los desagues ingresando agua a los sotanos inundandolos | 4 | 95000 | 04/26 | 04/27 | mayo: 0; junio: 71250; jul: 23750; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | recambio de ramales de cañerias de agua existente por ser de hierro o tener derivaciones apendices sin corrimiento o anulados | 4 | 70000 | 04/26 | 04/28 | mayo: 0; junio: 26250; jul: 35000; ago: 8750; sep: 0
[8 empty] | San Justo | practicas 2 piso edif dxi | 4 | 42000 | 08/26 | 12/26 | mayo: 0; junio: 42000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | ampliacion de estacion de acopio de cilindros | 4 | 40000 | 02/27 | 06/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 40000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | Mantenimiento de frentes y fachadas , pintura y reparaciones en altura 2,000 m2 | 5 | 200000 | 04/27 | 04/28 | mayo: 0; junio: 0; jul: 150000; ago: 50000; sep: 0
[8 empty] | San Justo | impermeabilizacion de techos | 4 | 80000 | 04/27 | 04/28 | mayo: 0; junio: 0; jul: 60000; ago: 20000; sep: 0
[8 empty] | San Justo | recambio de tejas cubiertas historicas | 4 | 140000 | 04/27 | 04/28 | mayo: 0; junio: 0; jul: 105000; ago: 35000; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Reemplazo del Ascensor N° 22 | 4 | 100000 | 05/27 | 11/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 100000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Cambio 12 puertas quirófano Central Acero inox. (Presíon Positiva) | 4 | 75000 | 12/26 | 06/27 | mayo: 0; junio: 12500; jul: 62500; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Reparación y pintura interior a demanda 15000 Mts/2 | 4 | 400000 | 05/26 | 08/27 | mayo: 0; junio: 213333; jul: 186667; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Nueva bomba de vacío DOSIVAC en sala de maquinas Maternidad | 4 | 40000 | 03/27 | 05/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 40000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Nueva bomba de vacío DOSIVAC en sala de maquinas Ortopedia | 4 | 40000 | 03/27 | 05/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 40000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Nuevo compresor Tornillo KAESER En Edificio Maternidad 25 HP | 4 | 40000 | 07/27 | 10/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 40000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Nuevo compresor Tornillo KAESER En Edificio NEA 10 HP | 4 | 25000 | 04/27 | 07/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 25000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Nuevo compresor Tornillo KAESER En Edificio TESTA 25 HP | 4 | 40000 | 01/27 | 04/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 40000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Agiornar rampa de tubos de oxígeno de Rehabilitación Potosí | 4 | 9500 | 02/27 | 04/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 9500; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Nuevo colector de distribución de oxígeno en el área de los tanques principales. | 4 | 10000 | 08/27 | 11/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 10000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Nueva alimentación de agua edificio Pringles 431 | 4 | 12000 | 05/26 | 08/26 | mayo: 0; junio: 12000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Telemetría TKs Agua potable edificio ESTERILIZACIÓN,COMEDOR Y NEAD | 4 | 15000 | 09/27 | 12/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 15000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Medicion energia /// Reducción Costos EDIFICIO NEQ //AHORRO ENERGÍA | 4 | 35000 | 06/27 | 12/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 35000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Repotenciación eléctrica de energía normal y de GE en el cuadrante Gascón/Potosí | 4 | 1000000 | 01/28 | 07/29 | mayo: 0; junio: 0; jul: 0; ago: 666667; sep: 333333
[8 empty] | Almagro | Instalación termomecánica sector 9. | 4 | 400000 | 07/27 | 11/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 400000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Instalación termomecánica sector 8. | 4 | 400000 | 04/27 | 08/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 400000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Cambio equipos aire acondicionado Rooftop quimica en Laboratorio central | 4 | 50000 | 10/27 | 11/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 50000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Readecuación del sistema de generación de agua enfriada para el Sector Resonancia Magnética | 4 | 300000 | 07/27 | 11/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 300000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Reemplazo de chiller TRANE 240 TR. | 4 | 300000 | 01/27 | 05/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 300000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Incorporar chiller 120/150 TR al anillo de agua enfriada. | 4 | 120000 | 05/27 | 09/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 120000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Reemplazo de cañerías de dos circuitos de agua caliente de calefacción en túnel que van desde la Central Térmica hasta el Edificio Testa y a Terapia Intensiva de Pediatría. | 4 | 300000 | 04/26 | 06/26 | mayo: 0; junio: 300000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Cambio equipos aire acondicionado Perón 4253 (3) | 4 | 60000 | 08/26 | 11/26 | mayo: 0; junio: 60000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Cambio aire acondicionado NEA nivel 3 ( Urología y Traumatología ) | 4 | 250000 | 05/27 | 11/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 250000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Cambio aire acondicionado NEA nivel 2 ( Neumonología y nutrición ) | 4 | 250000 | 05/29 | 11/29 | mayo: 0; junio: 0; jul: 0; ago: 0; sep: 250000
[8 empty] | Almagro | Cambio aire acondicionado NEA nivel 1 ( Consultorios externos) | 4 | 250000 | 03/29 | 09/29 | mayo: 0; junio: 0; jul: 0; ago: 0; sep: 250000
[8 empty] | Almagro | Cambio aire acondicionado NEA nivel -0 (Consultorios Cardiología ) | 4 | 180000 | 06/26 | 12/26 | mayo: 0; junio: 180000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Cambio aire acondicionado NEA nivel -1 ( Guardia Central ) | 4 | 150000 | 04/28 | 10/28 | mayo: 0; junio: 0; jul: 0; ago: 150000; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Reemplazo de canerias de agua enfriada Sector 7 | 5 | 150000 | 06/26 | 11/26 | mayo: 0; junio: 150000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Mejorar la ventilación de la Cámara de Media Tensión ubicada en el edificio Facultad | 5 | 15000 | 10/26 | 11/26 | mayo: 0; junio: 15000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Instalar UTA en Neonatología | 5 | 80000 | 07/26 | 10/26 | mayo: 0; junio: 80000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Reemplazo de canerias y valvulas de 3 vias en agua enfriada Edificio NEAD | 5 | 450000 | 05/26 | 06/27 | mayo: 0; junio: 276923; jul: 173077; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Cambio aire acondicionado NEA nivel 4 ( Terapia intensiva ) | 5 | 300000 | 06/26 | 12/26 | mayo: 0; junio: 300000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Cambio aire acondicionado NEA nivel -2 ( Diagnostico por Imagenes ) | 5 | 300000 | 05/26 | 08/26 | mayo: 0; junio: 300000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Reemplazo de sistemas termomecánicos en Esterilización | 5 | 500000 | 08/26 | 08/27 | mayo: 0; junio: 208333; jul: 291667; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Medicina Transfusional ( Edificio IEP ) nivel 3 | 5 | 300000 | 08/26 | 02/27 | mayo: 0; junio: 250000; jul: 50000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | UCA ( Edificio IEP ) nivel 0 | 5 | 200000 | 05/27 | 11/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 200000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | recambio de aires acondicionados del tipo split 25 unidades siendo esta distribucion | 3 | 162000 | 04/26 | 04/27 | mayo: 0; junio: 121500; jul: 40500; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | recambio de roof top uca maternidad un unico equipo da confort a ambas sectores y los sectores tiene requerimientos de temperaturas diferentes | 3 | 95000 | 02/27 | 10/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 95000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | cocina central recambio de termo alta recuperacion 1000lts realizacion de nueva camara de desengrasado | 3 | 45000 | 09/26 | 02/27 | mayo: 0; junio: 36000; jul: 9000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Cambio aire acondicionado Tecnología | 3 | 15000 | 01/28 | 04/28 | mayo: 0; junio: 0; jul: 0; ago: 15000; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Proveer de aire acondicionado a Economato | 3 | 40000 | 04/28 | 10/28 | mayo: 0; junio: 0; jul: 0; ago: 40000; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Finalizar la instalación de aire acondicionado en el Depósito de Farmacia. | 3 | 20000 | 06/26 | 08/26 | mayo: 0; junio: 20000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Rehacer la instalación de aire acondicionado del sector jefatura y administración de Oncología | 3 | 20000 | 07/26 | 10/26 | mayo: 0; junio: 20000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | RESONANCIA MAGNETICA | 3 | 150000 | 01/28 | 07/28 | mayo: 0; junio: 0; jul: 0; ago: 150000; sep: 0
[8 empty] | Almagro | BMS//Aire Comprimido // Ahorro de energía | 3 | 40000 | 09/27 | 03/28 | mayo: 0; junio: 0; jul: 26667; ago: 13333; sep: 0
[8 empty] | Almagro | BMS // Telemetría UPS// Gestión | 3 | 30000 | 11/27 | 05/28 | mayo: 0; junio: 0; jul: 10000; ago: 20000; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Reemplazo UPS 2x80 TESTA = NUEVA 100 KVA + Banco de baterías | 3 | 150000 | 06/29 | 12/29 | mayo: 0; junio: 0; jul: 0; ago: 0; sep: 150000
[8 empty] | Almagro | Reemplazo PLC y magelis transferencia TTA Potosí para integración BMS | 3 | 15000 | 01/29 | 05/29 | mayo: 0; junio: 0; jul: 0; ago: 0; sep: 15000
[8 empty] | Almagro | Adecuación sistemas de carga de combustibles de los GE. | 3 | 60000 | 07/28 | 07/29 | mayo: 0; junio: 0; jul: 0; ago: 30000; sep: 30000
[8 empty] | Almagro | Cambio planta prezurizadora Potable Sector 35-36-37-Resonancia | 3 | 25000 | 07/26 | 11/26 | mayo: 0; junio: 25000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Implementar medición del consumo de oxígeno. | 3 | 12000 | 11/27 | 12/27 | mayo: 0; junio: 0; jul: 12000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Obra Civil Pintura distribucion cañerias -IRAM | 3 | 50000 | 01/28 | 07/28 | mayo: 0; junio: 0; jul: 0; ago: 50000; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Pasarelas de circulación en azotea de Resonancia | 3 | 25000 | 02/28 | 05/28 | mayo: 0; junio: 0; jul: 0; ago: 25000; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Revamping Batería ascensores Historico 19-21 | 3 | 200000 | 11/27 | 11/28 | mayo: 0; junio: 0; jul: 33333; ago: 166667; sep: 0
[8 empty] | Almagro | Reemplazo de Puertas y la ejecución de mejoras edilicias en el Sector 18. | 5 | 320000 | 07/26 | 11/26 | mayo: 0; junio: 320000; jul: 0; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | reemplazo de baterias equipos de potencia tomografos rx mamografos laboratorio ups que abastecen tableros hospitalarios | 5 | 96000 | 04/26 | 04/27 | mayo: 0; junio: 72000; jul: 24000; ago: 0; sep: 0
[8 empty] | San Justo | sistema de extraccion de sala de transformacion | 5 | 32000 | 10/26 | 01/27 | mayo: 0; junio: 32000; jul: 0; ago: 0; sep: 0

## Diccionario
Campo | Descripción
Sede | Ubicación (Almagro / San Justo / Periférico)
Obra | Nombre del proyecto de obra
Proveedor | Contratista o proveedor principal
Monto ($) | Presupuesto o valorización en pesos
Estado | Situación actual (En curso, En licitación, En proyecto)
Fecha Final | Mes y año de finalización (si figura en la minuta)
Tipo de Obra | Tipo funcional (Internación, Diagnóstico, Circulaciones, etc.)
Categoría | Familia técnica (Obra civil, Instalaciones, Terminaciones, etc.)
Fecha_Inicio_Estimada | Inicio estimado calculado (ajustable por el equipo)
Fecha_Fin_Estimada | Fin estimado (minuta o cálculo por heurística)
Alerta_30d | Marca TRUE si la obra finaliza dentro de 30 días
Responsable | PM o referente técnico-administrativo
Fecha_Actualización | Última fecha de actualización manual
Observaciones | Observaciones y decisiones relevantes
Prioridad Técnica
5 | Critica
4 | Alta
3 | Media
2 | Baja
1 | Sin prioridad

## Criterios Tecnicos
Sede | Inversión (Obra + equipamiento) | Cumplimiento Normativo | Seguridad Estructural | Funcionalidad y Flujos | Infraestructura Obsoleta | Impacto en Produccion | CRITERIO TEC FINAL
San Justo | Burbuja Agua Raggio (Legionella) | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4
San Justo | Nuevo Pabellón Kinesiología | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4.2
San Justo | Quirófano N°4 mas puesta en valor QX Central | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
San Justo | Universidad - Laboratorio Cadáver/Simulación | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2.8
San Justo | Cambio de Mamografo Siemens | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2.6
San Justo | Registro Civil | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.2
San Justo | Economato Nave 5/7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3
San Justo | Raggio B Internación+ hospital de dia Cardoiologico | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.6
San Justo | Remodelación sala de conferencias (Fortín) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.2
San Justo | Cambio de Piso Resonador Siemens 1,5 t | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3.6
San Justo | Adecuación Cocina | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.2
San Justo | Farmacia Interna -Mudanza | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.8
San Justo | Pequeña Obra- Adecuación lactario NEO | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3
San Justo | Pequeña Obra- Vestuario Personal | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3.6
San Justo | Pequeña Obra- CEA adecuación oficinas/Depósito | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3.6
San Justo | Pequeña Obra- Consultorios CEA | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3.2
San Justo | Pequeña Obra- Oficinas de Atencion DXI 1er piso | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2.8
San Justo | Pequeña Obra- Consultorios de Enfermería SM | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2.8
San Justo | Pequeña Obra-Adecuación de Medicina Laboral | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.8
San Justo | Pequeña Obra - Ampliacion Office UCO | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3
San Justo | Pequeña Obra-Contenedores oficinas | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2.6
San Justo | Puesta en valor Capilla-Asesoria para licitación | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.6
San Justo | Cardiologia Sillones ( Ex Kinesio) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.4
San Justo | PET | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3.4
Almagro | Sector 27 Maternidad
Almagro | Salón de Consejo
Almagro | Sector 120 1er piso TESTA
Almagro | UCIC PB + tercer sala de Hemodinamia | 1 |  |  |  | 4
Almagro | Anexo Perón 4253 (Plan de Salud)
Almagro | Sector 20 Ortopedia
Almagro | Ampliación sector 19 sobre azotea 20
Almagro | Acceso Resonancia / Playa estacionamiento
Almagro | Angiografía (Cambio Angiógrafo) | 1 |  |  |  | 4
Almagro | Cámara Gamma (Cambio Spect-TC) | 1 |  |  |  | 4
Almagro | Equipo de Rx y Eco Palpa | 1 |  |  |  | 3
Almagro | Equipo de TC -2 Intervencionismo | 1 |  |  |  | 3
Almagro | Nvo Resonador de Rodilla en Ortopedia | 1 |  |  |  | 2
Almagro | Reforma Admisión de pacientes
Almagro | Farmacia Ambulatoria/ PB Cambio de Lay Out
Almagro | Farmacia Internación / Ampliación Ensayos Clínicos
Almagro | Farmacia Internación / Cambio de pisos
Almagro | Sector 75 / Cambio de pisos
Almagro | UTIA / Cambio de pisos
Almagro | Partos / Dilatantes/ Cambio de Lay Out
Almagro | Potosí Amper/ Adecuación Medios de Escape
Almagro | Hab Sector 35 Ex Odontología
Almagro | Med Transfusional =Laboratorio de Terapia Celular
Almagro | Med Transfusional =Adecuación Ministerio Salud
Almagro | CCV Pediatrico en Ex Cuidados Paliativos
Almagro | Gcia Financiera a Cobranzas
Almagro | Adecuación Presidencia
Almagro | Carro Senda en pisos
Almagro | Nvo Esterilizador a Vapor y Nva Lavadora + Obra | 1 |  |  |  | 3
Almagro | Ascensor Sector 27 Maternidad
CANT PROYECTOS
SAN JUSTO | 22
Almagro | 30
Sede | Categoria | Infraestructura e Instalaciones | Cumplimiento Normativo | Seguridad Estructural | Innovación Técnologica | Infraestructura Obsoleta | Impacto en Produccion | CRITERIO TEC FINAL
Almagro | Aire acondicionao | Reemplazar equipo de aire acondicionado que atiende los pasillos y áreas auxiliares del Quirófano de Ortopedia
Almagro | Aire acondicionao | Cambio aire acondicionado NEA nivel -2 ( Diagnostico por Imagenes )
Almagro | Aire acondicionao | Cambio aire acondicionado NEA nivel 4 ( Terapia intensiva )
Almagro | Aire acondicionao | Medicina Transfusional ( Edificio IEP ) nivel 3
Almagro | Aire acondicionao | UCA ( Edificio IEP ) nivel 0
Almagro | Aire acondicionao | Reemplazo de canerias y valvulas de 3 vias en agua enfriada Edificio NEAD
Almagro | Aire acondicionao | Reemplazo de canerias de agua enfriada Sector 7
Almagro | Aire acondicionao | Mejorar la ventilación de la Cámara de Media Tensión ubicada en el edificio Facultad
Almagro | Aire acondicionao | Instalar UTA en Neonatología
Almagro | Energia Electrica | Reemplazo de monitores de aislamiento (Quirófanos,Diag x Imag, terapias) 35 unidades
Almagro | Energia Electrica | Reemplazo de conmutadora GE ONAN
Almagro | Energia Electrica | Movimientos de grupos electrógenos y redistribución de redes de energía de emergencia.
Almagro | Energia Electrica | Reemplazo del Tablero Principal de Resonancia Magnética
Almagro | Energia Electrica | Reemplazo del Tablero Principal B (cuadrante Gascón/Potosí)
Almagro | Energia Electrica | Nuevo tablero edificio Testa, pleno técnico 1
Almagro | Inst Sanit | Nuevo punto de alimentación planta de tratamiento de agua esterilización
Almagro | Gases Clínicos | Nuevo compresor Tornillo KAESER En Edificio Ortopedia 25 HP
Almagro | Obra Civil | Mantenimiento de frentes y fachadas , pintura y reparaciones en altura 6000 Mts/2
Almagro | Obra Civil | Reemplazo de pass through en farmacia Oncologica
Almagro | Ascensores | Reemplazo del Ascensor ubicado en los Consultorios Externos de Pediatría.
Almagro | Ascensores | Nuevo ascensor Maternidad
Almagro | Ascensores | Revamping Batería ascensores edificio TESTA 10-11-12
Ctros Medicos | Aire acondicionao | Reemplazo de los sistemas de aire acondicionado (VRV) en el Centro Periférico de calle Larrea. | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3
Ctros Medicos | Aire acondicionao | Reemplazo de un equipo de aire acondicionado (roof top) en el Periférico de calle Triunvirato. | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3
Ctros Medicos | Aire acondicionao | Instalación sistema multi split Virrey del Pino 1ero y 2do Piso | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2
Ctros Medicos | Aire acondicionao | CP Lomas de Zamora- Cambio de equipo AA Central | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3
Ctros Medicos | Aire acondicionao | CP Palpa - Cambio de Dos (2) Calefactores Central | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3
Ctros Medicos | Obra Civil | Pintura CP Barrio Norte | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2
Ctros Medicos | Obra Civil | Cambio piso y protecciones escalera + otros CP Barrio Norte | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2
Ctros Medicos | Obra Civil | Cambio piso 1P CP Avellaneda | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2
Ctros Medicos | Obra Civil | Pintura CP San Isidro | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2
Ctros Medicos | Obra Civil | Pintura Centro Ituzaingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ctros Medicos | Obra Civil | Pintura medianera CP Caseros | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
San Justo | Aire acondicionao | Termomecanica colectores de agua independientes en edifcio de guardia y diagnostico por imagenes | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
San Justo | Aire acondicionao | edificio imagenes guardia reemplazo de cañerias principales de hierro por thermofusion y cuadros de fan coils | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4
San Justo | Energia Electrica | sistema de extraccion en salas de transformacion | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4
San Justo | Energia Electrica | reparacion y repotenciacion de tablero de factor de potencia en diagnostico por imagenes | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3
San Justo | Energia Electrica | Adecuación de tableros (N/E) /UPS uUCO UCA QX Maternidad .Hemodinamia ,UTIS | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5
San Justo | Energia Electrica | mejora en las descargas atmosferica uca terapias guardia | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4
San Justo | Energia Electrica | Tableros de ultra aislción UTIS ( Neo-UTIA-UCO -Qx Maternidad- UCA | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
San Justo | Inst Sanit | impermeabilizacion de tk principal y recambio de montantes | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
San Justo | Inst Sanit | ampliacion y nuevo ingreso de agua | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4
San Justo | Inst Sanit | Tanques dedicados de incendio. | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4
San Justo | Inst Sanit | instalacion de bombas de perforacion de napa para la extraccion de agua para riego | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3
San Justo | Gases Clínicos | oxigeno central tk criogenico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
San Justo | Gases Clínicos | sala de generacion Aire comprimido vacio | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
San Justo | Gases Clínicos | cuadros de regulacion y llac¿ves de corte | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
San Justo | Gases Clínicos | Ramales principales de distribución | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
San Justo | Obra Civil | Mantenimiento de frentes y fachadas , pintura y reparaciones en altura 2,000 m2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## cashflow de obras
bg
Sede | Nombre de la obra | Prioridad Final | Monto total | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
San Justo | Burbuja Agua Raggio (Legionella) | 5 | 170000 | 2026-06-01 | 2027-02-28 | 133260 | 36740 | 0 | 0
San Justo | Nuevo Pabellón Kinesiología | 4 | 1847000 | 2026-08-01 | 2027-04-30 | 1035132 | 811868 | 0 | 0
San Justo | Quirófano N°4 mas puesta en valor QX Central | 5 | 2400000 | 2026-12-01 | 2027-04-30 | 492715 | 1907285 | 0 | 0
San Justo | Universidad - Laboratorio Cadáver/Simulación | 4 | 2000000 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 2000000 | 0 | 0
San Justo | Economato Nave 5/7 | 4 | 820000 | 2026-08-01 | 2027-01-31 | 681848 | 138152 | 0 | 0
San Justo | Raggio B Internación + hospital de dia Cardoiologico | 5 | 1122000 | 2027-05-01 | 2027-10-31 | 0 | 1122000 | 0 | 0
San Justo | Adecuación Cocina | 4 | 1680000 | 2027-01-01 | 2027-08-31 | 0 | 1680000 | 0 | 0
San Justo | Farmacia Interna - Mudanza | 5 | 870000 | 2026-12-01 | 2027-05-31 | 148187 | 721813 | 0 | 0
San Justo | Pequeña Obra - Vestuario Personal | 4 | 37600 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 37600 | 0 | 0 | 0
San Justo | Pequeña Obra - CEA adecuación oficinas/Depósito | 4 | 30000 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 30000 | 0 | 0 | 0
San Justo | Pequeña Obra - prequirurgico | 4 | 66000 | 2027-01-01 | 2027-01-31 | 0 | 66000 | 0 | 0
San Justo | Pequeña Obra - Oficinas de Atencion DXI 1er piso | 4 | 43600 | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 0 | 43600 | 0 | 0
Almagro | Sector 120 1er piso TESTA | 5 | 2250000 | 2028-06-01 | 2027-02-28 | 0 | 0 | 1763736 | 486264
Almagro | UCIC PB + tercer sala de Hemodinamia | 5 | 6240000 | 2026-07-02 | 2028-01-01 | 2080000 | 4148634 | 11366 | 0
Almagro | Sector 20 Ortopedia | 4 | 1625000 | 2029-03-01 | 2029-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1625000
Almagro | Ampliación sector 19 sobre azotea 20 | 5 | 2150000 | 2027-07-01 | 2028-04-30 | 0 | 1297049 | 852951 | 0
Almagro | Angiografía (Cambio Angiógrafo) | 4 | 330000 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 330000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Equipo de TC -2 Intervencionismo | 4 | 266000 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 266000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Nvo Resonador de Rodilla en Ortopedia | 4 | 175000 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 175000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Potosí Amper/ Adecuación Medios de Escape | 5 | 336000 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 336000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Habitacion Sector 35 - Ex Odontología | 4 | 42000 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 42000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Med Transfusional =Adecuación Ministerio Salud | 5 | 35714 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 35714 | 0 | 0 | 0
Almagro | Obra y Ascensor Sector 27 Maternidad | 4 | 250000 | 2026-05-04 | 2026-11-03 | 250000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6073456 | 13973141 | 2628053 | 2111264

## Cashflow Infraestructura
Sede | Nombre de la obra | Prioridad Técnica | Monto total | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Almagro | Reemplazar equipo de aire acondicionado que atiende los pasillos y áreas auxiliares del Quirófano de Ortopedia | 5 | 65000 | 05/26 | 06/26 | 65000 | 0 | 0 | 0
San Justo | red de gas natural de media presion y plantas de regulacion 11 adecuar a normativa | 5 | 115000 | 09/26 | 03/27 | 76667 | 38333 | 0 | 0
San Justo | Tableros de ultra aislción UTIS ( Neo-UTIA-UCO -Qx Maternidad- UCA | 5 | 350000 | 06/26 | 04/27 | 245000 | 105000 | 0 | 0
San Justo | mejora en las descargas atmosferica uca terapias guardia | 5 | 110000 | 05/26 | 08/26 | 110000 | 0 | 0 | 0
San Justo | adecuación de instalacio entrada de agua aysa monitoreo bms y dosificacion de cloro | 5 | 60000 | 08/26 | 10/26 | 60000 | 0 | 0 | 0
San Justo | instalacion de bombas de perforacion de napa para la extraccion de agua para riego | 5 | 20000 | 07/26 | 09/26 | 20000 | 0 | 0 | 0
San Justo | ampliacion y nuevo ingreso de agua | 5 | 72000 | 08/26 | 12/26 | 72000 | 0 | 0 | 0
San Justo | impermeabilizacion de tk principal y recambio de montantes | 5 | 55000 | 08/26 | 12/26 | 55000 | 0 | 0 | 0
San Justo | Adecuación de tableros (GE cetec iglesia ) /UPS ,UTIS | 5 | 200000 | 08/26 | 01/27 | 200000 | 0 | 0 | 0
San Justo | reparacion y repotenciacion de tablero de factor de potencia en diagnostico por imagenes | 5 | 55000 | 01/27 | 04/27 | 55000 | 0 | 0 | 0
San Justo | edificio guardia reemplazo de cañerias principales de hierro por thermofusion y cuadros de fan coils | 5 | 110000 | 08/26 | 12/26 | 110000 | 0 | 0 | 0
San Justo | edificio imagenes reemplazo de cañerias principales de hierro por thermofusion y cuadros de fan coils | 5 | 110000 | 08/26 | 12/26 | 110000 | 0 | 0 | 0
San Justo | Termomecanica colectores de agua independientes en edifcio de guardia y diagnostico por imagenes | 5 | 65000 | 09/26 | 12/26 | 65000 | 0 | 0 | 0
San Justo | oxigeno central tk criogenico | 5 | 60000 | 04/26 | 08/26 | 60000 | 0 | 0 | 0
San Justo | sala de generacion Aire comprimido vacio devoto | 5 | 32000 | 07/26 | 01/27 | 32000 | 0 | 0 | 0
San Justo | cuadros de regulacion y llaves de corte | 5 | 72000 | 07/26 | 07/27 | 36000 | 36000 | 0 | 0
San Justo | Ramales principales de distribución | 5 | 30000 | 07/26 | 07/27 | 15000 | 15000 | 0 | 0
Almagro | Revamping Batería ascensores edificio TESTA 10-11-12 | 5 | 800000 | 10/26 | 10/27 | 200000 | 600000 | 0 | 0
Almagro | Nuevo ascensor Maternidad | 5 | 250000 | 05/26 | 05/27 | 166667 | 83333 | 0 | 0
Almagro | Reemplazo del Ascensor ubicado en los Consultorios Externos de Pediatría. | 5 | 150000 | 07/26 | 01/27 | 150000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Reemplazo de pass through en farmacia Oncologica | 5 | 45000 | 05/26 | 07/26 | 45000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Mantenimiento de frentes y fachadas , pintura y reparaciones en altura 6000 Mts/2 | 5 | 400000 | 05/26 | 08/27 | 213333 | 186667 | 0 | 0
Almagro | Reemplazo de conmutadora GE ONAN | 5 | 40000 | 05/26 | 07/26 | 40000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Reemplazo de monitores de aislamiento (Quirófanos,Diag x Imag, terapias) 35 unidades | 5 | 175000 | 05/26 | 11/26 | 175000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Reemplazo del Tablero Principal de Resonancia Magnética | 5 | 150000 | 04/27 | 01/28 | 0 | 150000 | 0 | 0
Almagro | Nuevo tablero edificio Testa, pleno técnico 1 | 5 | 360000 | 03/27 | 09/27 | 0 | 360000 | 0 | 0
Almagro | Nuevo punto de alimentación planta de tratamiento de agua esterilización | 5 | 50000 | 11/26 | 05/27 | 16667 | 33333 | 0 | 0
Almagro | GAS NATURAL ANEXO POTOSÍ | 5 | 40000 | 07/26 | 01/27 | 40000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Nuevo compresor Tornillo KAESER En Edificio Ortopedia 25 HP | 5 | 40000 | 01/27 | 07/27 | 0 | 40000 | 0 | 0
Almagro | Movimientos de grupos electrógenos y redistribución de redes de energía de emergencia. | 5 | 500000 | 07/26 | 01/28 | 166667 | 333333 | 0 | 0
San Justo | edificio de dxi 2p areas de practicas esta area se ha complejizado teniendo mayores y mas complejas practicas | 4 | 100000 | 07/26 | 09/26 | 100000 | 0 | 0 | 0
San Justo | terapia intensiva recambio de roof top de 15 tr no rinde ni cumple renovaciones presiones dentro de l sector | 4 | 75000 | 09/26 | 01/27 | 75000 | 0 | 0 | 0
San Justo | hemodinamia adecuacion de instalacion tablero hospitalario mas ups | 4 | 160000 | 10/26 | 10/27 | 40000 | 120000 | 0 | 0
San Justo | archivos generales nueva instalacion electrica adecuacion a normativa | 4 | 25000 | 02/27 | 06/27 | 0 | 25000 | 0 | 0
San Justo | grupo electrogeno back up sector usina respaldo de los 6 equipos que abastecen areas criticas | 4 | 210000 | 02/27 | 10/27 | 0 | 210000 | 0 | 0
San Justo | instalacion de nuevo tanque cisterna para abastecer cerini laboratorio hemoterapia no tiene cisterna en verano no llega el agua a los tk del sector | 4 | 38000 | 08/26 | 10/26 | 38000 | 0 | 0 | 0
San Justo | recambio de calderas devoto caldera del año 1989 y repotenciacion del edif dxi en epoca invernal no rinde no llega a confort | 4 | 69000 | 11/26 | 04/27 | 27600 | 41400 | 0 | 0
San Justo | red de dialisis en 6 habitacion devoto tk bomba filtrado | 4 | 23000 | 02/27 | 08/27 | 0 | 23000 | 0 | 0
San Justo | desagues pluviales hoy ante lluvias de mucha intensidad no da abasto los desagues ingresando agua a los sotanos inundandolos | 4 | 95000 | 04/26 | 04/27 | 71250 | 23750 | 0 | 0
San Justo | recambio de ramales de cañerias de agua existente por ser de hierro o tener derivaciones apendices sin corrimiento o anulados | 4 | 70000 | 04/26 | 04/28 | 26250 | 35000 | 8750 | 0
San Justo | practicas 2 piso edif dxi | 4 | 42000 | 08/26 | 12/26 | 42000 | 0 | 0 | 0
San Justo | ampliacion de estacion de acopio de cilindros | 4 | 40000 | 02/27 | 06/27 | 0 | 40000 | 0 | 0
San Justo | Mantenimiento de frentes y fachadas , pintura y reparaciones en altura 2,000 m2 | 5 | 200000 | 04/27 | 04/28 | 0 | 150000 | 50000 | 0
San Justo | impermeabilizacion de techos | 4 | 80000 | 04/27 | 04/28 | 0 | 60000 | 20000 | 0
San Justo | recambio de tejas cubiertas historicas | 4 | 140000 | 04/27 | 04/28 | 0 | 105000 | 35000 | 0
Almagro | Reemplazo del Ascensor N° 22 | 4 | 100000 | 05/27 | 11/27 | 0 | 100000 | 0 | 0
Almagro | Cambio 12 puertas quirófano Central Acero inox. (Presíon Positiva) | 4 | 75000 | 12/26 | 06/27 | 12500 | 62500 | 0 | 0
Almagro | Reparación y pintura interior a demanda 15000 Mts/2 | 4 | 400000 | 05/26 | 08/27 | 213333 | 186667 | 0 | 0
Almagro | Nueva bomba de vacío DOSIVAC en sala de maquinas Maternidad | 4 | 40000 | 03/27 | 05/27 | 0 | 40000 | 0 | 0
Almagro | Nueva bomba de vacío DOSIVAC en sala de maquinas Ortopedia | 4 | 40000 | 03/27 | 05/27 | 0 | 40000 | 0 | 0
Almagro | Nuevo compresor Tornillo KAESER En Edificio Maternidad 25 HP | 4 | 40000 | 07/27 | 10/27 | 0 | 40000 | 0 | 0
Almagro | Nuevo compresor Tornillo KAESER En Edificio NEA 10 HP | 4 | 25000 | 04/27 | 07/27 | 0 | 25000 | 0 | 0
Almagro | Nuevo compresor Tornillo KAESER En Edificio TESTA 25 HP | 4 | 40000 | 01/27 | 04/27 | 0 | 40000 | 0 | 0
Almagro | Agiornar rampa de tubos de oxígeno de Rehabilitación Potosí | 4 | 9500 | 02/27 | 04/27 | 0 | 9500 | 0 | 0
Almagro | Nuevo colector de distribución de oxígeno en el área de los tanques principales. | 4 | 10000 | 08/27 | 11/27 | 0 | 10000 | 0 | 0
Almagro | Nueva alimentación de agua edificio Pringles 431 | 4 | 12000 | 05/26 | 08/26 | 12000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Telemetría TKs Agua potable edificio ESTERILIZACIÓN,COMEDOR Y NEAD | 4 | 15000 | 09/27 | 12/27 | 0 | 15000 | 0 | 0
Almagro | Medicion energia /// Reducción Costos EDIFICIO NEQ //AHORRO ENERGÍA | 4 | 35000 | 06/27 | 12/27 | 0 | 35000 | 0 | 0
Almagro | Repotenciación eléctrica de energía normal y de GE en el cuadrante Gascón/Potosí | 4 | 1000000 | 01/28 | 07/29 | 0 | 0 | 666667 | 333333
Almagro | Instalación termomecánica sector 9. | 4 | 400000 | 07/27 | 11/27 | 0 | 400000 | 0 | 0
Almagro | Instalación termomecánica sector 8. | 4 | 400000 | 04/27 | 08/27 | 0 | 400000 | 0 | 0
Almagro | Cambio equipos aire acondicionado Rooftop quimica en Laboratorio central | 4 | 50000 | 10/27 | 11/27 | 0 | 50000 | 0 | 0
Almagro | Readecuación del sistema de generación de agua enfriada para el Sector Resonancia Magnética | 4 | 300000 | 07/27 | 11/27 | 0 | 300000 | 0 | 0
Almagro | Reemplazo de chiller TRANE 240 TR. | 4 | 300000 | 01/27 | 05/27 | 0 | 300000 | 0 | 0
Almagro | Incorporar chiller 120/150 TR al anillo de agua enfriada. | 4 | 120000 | 05/27 | 09/27 | 0 | 120000 | 0 | 0
Almagro | Reemplazo de cañerías de dos circuitos de agua caliente de calefacción en túnel que van desde la Central Térmica hasta el Edificio Testa y a Terapia Intensiva de Pediatría. | 4 | 300000 | 04/26 | 06/26 | 300000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Cambio equipos aire acondicionado Perón 4253 (3) | 4 | 60000 | 08/26 | 11/26 | 60000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Cambio aire acondicionado NEA nivel 3 ( Urología y Traumatología ) | 4 | 250000 | 05/27 | 11/27 | 0 | 250000 | 0 | 0
Almagro | Cambio aire acondicionado NEA nivel 2 ( Neumonología y nutrición ) | 4 | 250000 | 05/29 | 11/29 | 0 | 0 | 0 | 250000
Almagro | Cambio aire acondicionado NEA nivel 1 ( Consultorios externos) | 4 | 250000 | 03/29 | 09/29 | 0 | 0 | 0 | 250000
Almagro | Cambio aire acondicionado NEA nivel -0 (Consultorios Cardiología ) | 4 | 180000 | 06/26 | 12/26 | 180000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Cambio aire acondicionado NEA nivel -1 ( Guardia Central ) | 4 | 150000 | 04/28 | 10/28 | 0 | 0 | 150000 | 0
Almagro | Reemplazo de canerias de agua enfriada Sector 7 | 5 | 150000 | 06/26 | 11/26 | 150000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Mejorar la ventilación de la Cámara de Media Tensión ubicada en el edificio Facultad | 5 | 15000 | 10/26 | 11/26 | 15000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Instalar UTA en Neonatología | 5 | 80000 | 07/26 | 10/26 | 80000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Reemplazo de canerias y valvulas de 3 vias en agua enfriada Edificio NEAD | 5 | 450000 | 05/26 | 06/27 | 276923 | 173077 | 0 | 0
Almagro | Cambio aire acondicionado NEA nivel 4 ( Terapia intensiva ) | 5 | 300000 | 06/26 | 12/26 | 300000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Cambio aire acondicionado NEA nivel -2 ( Diagnostico por Imagenes ) | 5 | 300000 | 05/26 | 08/26 | 300000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Reemplazo de sistemas termomecánicos en Esterilización | 5 | 500000 | 08/26 | 08/27 | 208333 | 291667 | 0 | 0
Almagro | Medicina Transfusional ( Edificio IEP ) nivel 3 | 5 | 300000 | 08/26 | 02/27 | 250000 | 50000 | 0 | 0
Almagro | UCA ( Edificio IEP ) nivel 0 | 5 | 200000 | 05/27 | 11/27 | 0 | 200000 | 0 | 0
San Justo | recambio de aires acondicionados del tipo split 25 unidades siendo esta distribucion | 3 | 162000 | 04/26 | 04/27 | 121500 | 40500 | 0 | 0
San Justo | recambio de roof top uca maternidad un unico equipo da confort a ambas sectores y los sectores tiene requerimientos de temperaturas diferentes | 3 | 95000 | 02/27 | 10/27 | 0 | 95000 | 0 | 0
San Justo | cocina central recambio de termo alta recuperacion 1000lts realizacion de nueva camara de desengrasado | 3 | 45000 | 09/26 | 02/27 | 36000 | 9000 | 0 | 0
Almagro | Cambio aire acondicionado Tecnología | 3 | 15000 | 01/28 | 04/28 | 0 | 0 | 15000 | 0
Almagro | Proveer de aire acondicionado a Economato | 3 | 40000 | 04/28 | 10/28 | 0 | 0 | 40000 | 0
Almagro | Finalizar la instalación de aire acondicionado en el Depósito de Farmacia. | 3 | 20000 | 06/26 | 08/26 | 20000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Rehacer la instalación de aire acondicionado del sector jefatura y administración de Oncología | 3 | 20000 | 07/26 | 10/26 | 20000 | 0 | 0 | 0
Almagro | RESONANCIA MAGNETICA | 3 | 150000 | 01/28 | 07/28 | 0 | 0 | 150000 | 0
Almagro | BMS//Aire Comprimido // Ahorro de energía | 3 | 40000 | 09/27 | 03/28 | 0 | 26667 | 13333 | 0
Almagro | BMS // Telemetría UPS// Gestión | 3 | 30000 | 11/27 | 05/28 | 0 | 10000 | 20000 | 0
Almagro | Reemplazo UPS 2x80 TESTA = NUEVA 100 KVA + Banco de baterías | 3 | 150000 | 06/29 | 12/29 | 0 | 0 | 0 | 150000
Almagro | Reemplazo PLC y magelis transferencia TTA Potosí para integración BMS | 3 | 15000 | 01/29 | 05/29 | 0 | 0 | 0 | 15000
Almagro | Adecuación sistemas de carga de combustibles de los GE. | 3 | 60000 | 07/28 | 07/29 | 0 | 0 | 30000 | 30000
Almagro | Cambio planta prezurizadora Potable Sector 35-36-37-Resonancia | 3 | 25000 | 07/26 | 11/26 | 25000 | 0 | 0 | 0
Almagro | Implementar medición del consumo de oxígeno. | 3 | 12000 | 11/27 | 12/27 | 0 | 12000 | 0 | 0
Almagro | Obra Civil Pintura distribucion cañerias -IRAM | 3 | 50000 | 01/28 | 07/28 | 0 | 0 | 50000 | 0
Almagro | Pasarelas de circulación en azotea de Resonancia | 3 | 25000 | 02/28 | 05/28 | 0 | 0 | 25000 | 0
Almagro | Revamping Batería ascensores Historico 19-21 | 3 | 200000 | 11/27 | 11/28 | 0 | 33333 | 166667 | 0
Almagro | Reemplazo de Puertas y la ejecución de mejoras edilicias en el Sector 18. | 5 | 320000 | 07/26 | 11/26 | 320000 | 0 | 0 | 0
San Justo | reemplazo de baterias equipos de potencia tomografos rx mamografos laboratorio ups que abastecen tableros hospitalarios | 5 | 96000 | 04/26 | 04/27 | 72000 | 24000 | 0 | 0
San Justo | sistema de extraccion de sala de transformacion | 5 | 32000 | 10/26 | 01/27 | 32000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6024690 | 6203060 | 1440417 | 1028333